DEFINICIÓN Y PROPUESTA DE UN MARCO DE

ESTIMACIÓN DE PROYECTOS SOFTWARE

Antonio López-Fuensalida

Doctorado U.N.E.D. 2001-2002

INDICE

1. 	Resumen								  4

2. 	Introducción								  5

3.	Métricas base utilizadas en el estudio 				  8

3.1.	Método de Puntos Función del IFPUG V 4.1				  8

3.2.	Tablas resumen del método de Albrecht 				 10

de Puntos Función

4. 	Estudio de situación actual		  			 		 12

4.1.	Repositorio del ISBSG V. 6.0				 		 12

4.1.1.	Datos Demográficos del Repositorio 			 12

4.1.2.	Análisis de Datos Demográficos 				 15

4.1.3.	Tablas resultado del Repositorio 				 16

4.1.4.	Análisis de aplicación a ICM del Repositorio 		 20

4.2.	Otras referencias 							 23

4.2.1.	DASMA – Aproximación a los Puntos Función 	 23

a través de cinco componentes

4.2.2.	Iniciativa COSMIC-FFP V 2.1					 25

4.2.2.1	Principios de identificación COSMIC-FFP	 25

5.	Aproximación a la evaluación de complejidad de modelos 	  	 28 	conceptuales de bases de datos

5.1. Métricas del modelo entidad/relación				 28

orientadas a la estimación esfuerzos de mantenimiento

5.2. Métricas del modelo entidad/relación 				 30

orientadas a la estimación del nivel de  calidad del modelo

5.3. Conclusiones y propuestas					 31

6.	Mediciones en el ámbito de ICM – Comunidad de Madrid	  	 32

6.1.	Mediciones de procesos - Estimaciones por entornos	 32

6.2.	Mediciones de datos - Esfuerzo de proyectos y 		 40

complejidad de los modelos de datos

7. 	Conclusiones y propuestas						 47

7.1.	Estimaciones iniciales de tamaño y esfuerzo		 48

7.2.	Estimaciones tempranas					 49

7.3.	Introducción de los factores de ajuste 			 50

8.	Aplicación para la estimación de proyectos: 	Proyecto MIDE	 52

Bibliografía

Manual de Medición de Puntos de Función V 4.1 del IFPUG

Practical Project Estimation (ISBSG Release 6.0)

Manual de Medición COSMIC-FFP Versión 2.1

Métrica V3 – Ministerio de Administraciones Públicas

Pressman, R.S, "Ingeniería del Software. Un enfoque práctico" 3ª edición.

Prentice-Hall, 1993.

Ponencias Conferencia FESMA 2000

Function Point Approximation with the five Logical Components

Manfred Bundschuh, Presidente de DASMA

An approach to evaluate the complexity of conceptual database models

Universidad Castilla-La Mancha

Software Project Estimation based on knowledge adquisition

Facultad de Informática Univ. Politécnica de Madrid y

E.T.S. de Informática de la Univ. Carlos III de Madrid

Ponencias 19th International Conference on Conceptual Modeling ER2000

Salt Lake City, Utah, USA, October 2000

Measuring the Quality of Entity Relationship Diagrams

Universidad Castilla-La Mancha

International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering

A Metric-based approach forpredicting conceptual data models maintainability

Universidad Castilla-La Mancha

# 1. Resumen

# El trabajo consiste en la realización de un análisis de la situación actual de propuestas sobre métricas y estimación de proyectos de desarrollo de software alrededor de la línea de estimación en base a puntos función, con el objetivo de realizar una propuesta sobre un marco de estimación de proyectos software para una organización, en este caso, para su aplicación en ICM Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, con el fin de su validación, ajuste y mejora progresiva a través de la recogida de datos iniciales y de cierre de los proyectos.

Para ello, y partiendo de las conclusiones del trabajo, se ha diseñado y desarrollado una herramienta de ayuda a la estimación (Proyecto MIDE) que permitirá el almacenamiento de datos de proyectos en un repositorio, cuya explotación permitirá validar las estimaciones propuestas y el establecimiento de nuevos parámetros de estimación.

El objetivo añadido de esta propuesta es la difusión de las técnicas de estimación y planificación de proyectos en la organización para una mejora en la calidad de los procesos internos de desarrollo de software, siendo ésta un área clave del proceso con claras deficiencias en ICM, tras un proceso de evaluación seguido según el marco de referencia de CMM en su nivel 2, objetivo de la organización a futuro.

El trabajo añade una nueva vía de investigación en cuanto a la búsqueda de métodos de estimación temprana de proyectos en base a la complejidad del modelo de bases de datos relacional que lo soporta,  siendo éste un elemento analizado en las primeras fases del desarrollo y que, al menos en la Comunidad de Madrid, es un elemento fijo y disponible en herramientas homogéneas de modelado de datos (ERwin) que permiten un análisis de complejidad relacionado con los tiempos de desarrollo posteriores.

El cálculo de una tasa de complejidad del modelo de datos relacional en base a la recogida de determinadas métricas relativas a las entidades y su complejidad, atributos y relaciones del modelo, permite hacer esta propuesta según los datos de proyectos analizados.

# 2. Introducción

La estimación de proyectos de desarrollo de software es uno de los principales problemas con los que se enfrenta una organización cuya actividad se centra en la prestación de servicios informáticos.

Habitualmente, el poco rigor en el proceso de dimensionamiento de los proyectos incide en una mala planificación de recursos, en retrasos en las entregas o en cierres precipitados con un nivel de calidad y de pruebas insuficiente, que trae como consecuencia la implantación de un mal producto y un alto grado de insatisfacción por parte del cliente. Para una empresa que, normalmente, gestiona múltiples proyectos a la vez, los retrasos o desviaciones en un proyecto producen fuertes impactos de unos proyectos sobre otros, por lo que resulta vital para ella realizar estimaciones acertadas.

Para muchas empresas, estas diferencias entre el esfuerzo presupuestado y el esfuerzo realizado, supone su progreso o su desaparición.

Normalmente hay dos fuerzas contrarias que inciden en las estimaciones de esfuerzo y coste de los proyectos. Por un lado, la adopción de una actitud “prudente” por parte de los responsables del desarrollo, que les lleva a añadir a las estimaciones ciertos márgenes de holgura o colchón para absorber posibles desviaciones. Por otro lado, el ajuste a la baja producido por la necesidad de competir en un mercado abierto con múltiples ofertas.

El presente trabajo se va a centrar en el análisis de las técnicas de estimación de proyectos de desarrollo de software. Tras una visión de algunos métodos utilizados en el mundo de las métricas del software, el trabajo se va a desarrollar en las siguientes fases:

- Definición del alcance de la investigación.

- Análisis de modelos de referencia internacionales.

- Recogida de datos para estimación de proyectos en la organización de ICM.  Análisis y propuestas.

- Análisis de datos de esfuerzo y complejidad de modelos de datos en proyectos de la organización.

- Conclusiones y propuestas derivadas del análisis.

- Desarrollo marco teórico de estimación para proyectos.

- Creación de una herramienta destinada a contener un repositorio de datos de proyectos para facilitar su estimación con capacidad de ajuste y mejora.

- Guías de aplicación de las técnicas propuestas.

El ámbito de aplicación del trabajo va a ser el de ICM Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, una organización orientada a la prestación de servicios informáticos y de comunicaciones a la administración pública de la Comunidad de Madrid. Entre esos servicios están los de desarrollo de proyectos informáticos dirigidos a las diferentes Consejerías de la Comunidad.

Una reciente evaluación de la organización en relación a fijar su nivel de madurez según el modelo de referencia CMM (Capability Madurity Model), ha puesto de manifiesto el posicionamiento en un nivel 1 de la organización, siendo uno de los puntos débiles de la empresa el proceso de estimación y planificación de proyectos.

Considerando el área clave de proceso (KPA según  terminología CMM) de la estimación y planificación de proyectos como un claro objeto de mejora en la organización, el presente trabajo se va a centrar en la recopilación de datos sobre proyectos desarrollados en ICM, tanto en esfuerzo como en tamaño, como base para posteriores investigaciones. Además, como otro material a incluir en el análisis se incluirán datos acerca de la complejidad de los modelos de datos y de los procesos resultantes. Siendo éstos un factor común a todos los proyectos, se tratarán de buscar correlaciones entre la complejidad de los modelos de datos relacionales de las aplicaciones y el esfuerzo necesario para su desarrollo.

Dado que en otros países se han realizado mediciones de proyectos y se tienen datos por entornos tecnológicos, se añadirá esta información al estudio, tratando de detectar correlaciones entre estos datos y los obtenidos en ICM.

En cuanto a mediciones internacionales, destaca el repositorio de mediciones de proyectos del ISBSG, International Software Benchmarking Standards Group, organismo sin ánimo de lucro que ha recopilado información de proyectos de múltiples países. Se analizarán los datos del mismo, tratando de aplicarlos al entorno de ICM.

Como resultado del estudio y de sus conclusiones se definirá la funcionalidad de una herramienta para la ayuda a la estimación de proyectos (aplicación MIDE) que se utilizará para el almacenamiento de los datos de proyectos en el ámbito de ICM.  El objetivo es que esta recopilación de datos, el ajuste y mejora progresivos de los criterios de estimación, constituyan un marco de referencia para los responsables de proyectos de desarrollo y contribuyan a la mejora en la planificación y estimación de proyectos.

Los datos a recopilar son los de algunos de los proyectos desarrollados por ICM en los años 1998, 1999, 2000 y 2001. Para facilitar el análisis, se seleccionarán proyectos de varios entornos de programación, pero que sean nuevos proyectos y no versiones de otros anteriores, para simplificar el proceso de medición.

En ICM se utilizan diferentes herramientas y lenguajes de desarrollo, pero se pueden considerar algunos entornos claramente predominantes, que serán la base del estudio:

- Forms 3.0/4.5 (Oracle)

Es el entorno mayoritario de desarrollo desde 1990. Existen en la organización alrededor de 250 proyectos en producción en este entorno. Desde 1999 se inició un proceso de migración a la versión Forms 4.5 que acabó a finales de 2001. Se utiliza en las aplicaciones de este entorno Pro*C para los programas de listados o procesos batch pesados de actualización.

- Delphi (Borland)

Es una herramienta de desarrollo orientada a objetos que se utiliza en la organización desde finales de 1995 para aplicaciones cliente/servidor en dos capas (BD/aplicación) en entorno Windows. Las aplicaciones de este entorno se han orientado a proyectos de un número bajo-medio de usuarios (entre 5 y 20). Se han desarrollado proyectos en versiones 1.0, 3.0 y 5.0. Para los listados en este entorno se utiliza Quick Report, componentes incluidos en la herramienta.

Las aplicaciones en este entorno trabajan contra una BD relacional: Paradox, InterBase u Oracle (el más extendido con mucha diferencia sobre los otros dos).

- Developer/2000 (Oracle)

Nueva plataforma de desarrollo de Oracle que contiene tanto el módulo Forms para el diseño de formularios, como el Reports para el desarrollo de listados y el Graphics para el diseño de gráficos en la aplicación.

Entre las múltiples arquitecturas de implantación de las aplicaciones en este entorno, en ICM se está implementando en una arquitectura de 3 capas (BD, con Oracle sobre máquinas UNIX, Aplicación, sobre una granja de servidores Windows NT/2000, y Presentación, en PC’s con Windows 98/2000/XP desde un navegador estándar en una Intranet.

- Java (JBuilder)

Entorno usado más recientemente en la organización para aplicaciones en Intranet e Internet. Por ser más novedoso, se ha excluido del estudio y mediciones ya que la organización está en la fase inicial de aprendizaje y estabilización por lo que las métricas no son demasiado fiables.

De cualquier forma, en el marco de estimación propuesto será otro de los entornos tecnológicos de recogida de datos de proyectos.

Para todos los entornos de desarrollo en ICM, la base de datos utilizada de manera corporativa casi con generalidad es Oracle, siendo realizado el modelado de datos con la herramienta ERwin.

# 3. Métricas base utilizadas en el estudio

De las diferentes orientaciones de las métricas del software, para el presente trabajo se va a tomar como referencia las métricas orientadas a la función.

Son medidas indirectas del software y del proceso por el que se desarrolla. En lugar de calcular las LDC (líneas de código), como otros sistemas de estimación, se centran en la funcionalidad del producto. Fueron en principio propuestas por Albrecht en 1979 quien propuso un mecanismo de acercamiento a la medida de la productividad llamado método de los puntos de función, ésto es, una cuantificación de la complejidad del software en relación a la funcionalidad aportada al usuario.

Dentro de los métodos para la medida de puntos función, destacan las dos inciativas que se van a analizar, la proveniente del IFPUG y la de COSMIC-FFP que se describen más adelante. Análisis de repositorios internacionales demuestran que son los más extendidos en este tipo de mediciones.

# 3.1.	Método de Puntos Función del IFPUG V 4.1

El IFPUG, International Function Point User Group, ha difundido un Manual de Medición de Puntos Función, que actualmente está en su versión 4.1, para establecer el método de medición propuesto por Albrecht y potenciar su uso.

El esquema general para la medición de puntos de función es el siguiente.

La medida de puntos función no ajustados (UFPC) refleja la funcionalidad específica medible proporcionada al usuario por el proyecto o aplicación.

La funcionalidad específica de usuario de la aplicación es evaluada en términos de qué es lo que se entrega con la aplicación, no de cómo se entrega. Se cuentan solamente los componentes solicitados y definidos por el usuario.

La medida de puntos función no ajustados tiene dos tipos de función: de datos y transaccional. Estos tipos de función son definidos más adelante, como muestra el siguiente diagrama.

Para el cálculo de los puntos función se tienen en cuenta:

- Número de entradas de usuario (EI), que proporcionan a la aplicación datos aportados por el usuario.

- Número de salidas del usuario (EO), es decir, pantallas, listados, mensajes de error, etc.

- Número de peticiones de usuario (EQ), entendiendo por éstas a las entradas interactivas que requiere algún tipo de respuesta por parte del usuario.

- Número de archivos, o sea, número de agrupaciones lógicas de datos de la aplicación (ILF).

- Número de interfaces externas, o archivos que sirven para la transmisión de datos a otros sistemas (EIF)..

Para cada uno de estos elementos, se le asigna un nivel de complejidad (simple, medio o complejo) que según la tabla siguiente tiene asociado un coeficiente multiplicador:

| Parámetro de medida | Núm | Simple | Medio | Complejo | Puntos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entradas de usuario |  | x 3 | x 4 | x 6 |  |
| Salidas de usuario |  | x 4 | x 5 | x 7 |  |
| Peticiones de usuario |  | x 4 | x 5 | x 7 |  |
| Archivos |  | x 7 | x 10 | x 15 |  |
| Interfaces externas |  | x 5 | x 7 | x 10 |  |
| Total |  |  |  |  |  |

A esta suma total se le llama “puntos de función no ajustados”. En cada organización esta suma total se ve ajustada por la respuesta a una serie de cuestiones (14) que caracterizan a la aplicación que se está midiendo. Cada una de las 14 preguntas se valoran de 0 a 5 según los siguientes criterios:

-	0	Sin influencia

- 1	Incidental

- 2	Moderado

- 3	Medio

- 4	Significativo

- 5	Esencial

Las 14 preguntas de ajuste que constituyen los factores de complejidad son las siguientes:

1.	¿Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperación fiables?

2.	¿Se requieren comunicaciones de datos?

3.	¿Existen funciones de procesamiento distribuido?

4.	¿Es crítico el rendimiento?

5.	¿Será ejecutado el sistema en un entorno operativo existente y fuertemente utilizado?

6.	¿Requiere el sistema entrada de datos interactiva?

7.	¿Requiere la entrada de datos interactiva que las transacciones de entrada se lleven a cabo sobre múltiples pantallas o variadas operaciones?

8.	¿Se actualizan los archivos maestros de manera interactiva?

9.	¿Son complejas las entradas, las salidas, los archivos o las peticiones?

10.	¿Es complejo el procesamiento interno?

11.	¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable?

12.	¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación?

13.	¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples instalaciones en diferentes organizaciones?

14.	¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y para ser fácilmente utilizada por el usuario?

En función de los pesos de estos 14 factores, el coeficiente corrector a aplicar al número de puntos de función no ajustados varía entre 0,65 y 1,35. Teniendo mediciones en una organización del esfuerzo para el desarrollo por punto de función, podemos trasladar las estimaciones en puntos de función a horas/hombre y, por tanto, a plazos y costes de realización.

3.2.	Tablas resumen del método de Albrecht de Puntos Función

Las tablas siguientes resumen el cálculo de los puntos de función no ajustados, según Albrecht, para un proyecto de software. Recordemos los significados de las siglas empleadas:

ILF	Ficheros Lógicos Internos

ILF	Ficheros de Interfaz Externa

DET	Dato Elemental

RET	Grupo de Datos Relacionados

EI	Entradas

EO	Salidas

EQ	Consultas

Las tablas sirven para la evaluación de la complejidad y de la contribución de las funciones de datos y transaccionales al cálculo de puntos función:

| ILF | Complejidad DETs | PF - DETs |
| --- | --- | --- |
| RETs | 1 a 19 | 20 a 50 | 51 ó más | 1 a 19 | 20 a 50 | 51 ó más |
| 1 | Baja | Baja | Media | 7 | 7 | 10 |
| 2 a 5 | Baja | Media | Alta | 7 | 10 | 15 |
| 6 ó más | Media | Alta | Alta | 10 | 15 | 15 |
| EIF | Complejidad DETs | PF - DETs |
| RETs | 1 a 19 | 20 a 50 | 51 ó más | 1 a 19 | 20 a 50 | 51 ó más |
| 1 | Baja | Baja | Media | 5 | 5 | 7 |
| 2 a 5 | Baja | Media | Alta | 5 | 7 | 10 |
| 6 ó más | Media | Alta | Alta | 7 | 10 | 10 |
| EI | Complejidad DETs | PF - DETs |
| FRTs | 1 a 14 | 5 a 15 | 16 o más | 1 a 14 | 5 a 15 | 16 o más |
| 0 o 1 | Baja | Baja | Media | 3 | 3 | 4 |
| 2 | Baja | Media | Alta | 3 | 4 | 6 |
| 3 ó más | Media | Alta | Alta | 4 | 6 | 6 |
| EO y EQ | Complejidad DETs | PF - DETs |
| FRTs | 1 a 14 | 5 a 15 | 16 o más | 1 a 14 | 5 a 15 | 16 o más |
| 0 o 1 | Baja | Baja | Media | 4 | 4 | 5 |
| 2 | Baja | Media | Alta | 4 | 5 | 7 |
| 3 ó más | Media | Alta | Alta | 5 | 7 | 7 |

Para la determinación de los puntos de función no ajustados contabilizaremos:

|  |  | Simple |  | Medio |  | Complejo |  | PF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EI | Entradas de Usuario |  | x 3 |  | x 4 |  | x 6 |  |
| EO | Salidas de Usuario |  | x 4 |  | x 5 |  | x 7 |  |
| EQ | Consultas |  | x 4 |  | x 5 |  | x 7 |  |
| ILF | Archivos Lógicos |  | x 7 |  | x10 |  | x15 |  |
| IEF | Interfaces Externas |  | x 5 |  | x 7 |  | x10 |  |
|  |  |  |  |  |  | PFNA | >> |  |

4.	Estudio de la situación actual

De las diferentes iniciativas a nivel mundial en el estudio de las métricas del software, se van a analizar para este trabajo  las siguientes fuentes:

- Repositorio del ISBSG V 6.0.

- Trabajos presentados en diferentes Congresos, Conferencias y publicaciones sobre métricas del software por diferentes autores, Universidades y asociaciones Nacionales de Métricas.

4.1. 	Repositorio del ISBSG V 6.0

ISBSG, International Software Benchmarking Standards Group, es una asociación sin ánimo de lucro que recopila mediciones de datos sobre proyectos de software en todo el mundo.

Forman parte de ISBSG las siguientes asociaciones de métricas:

| Asoc. | País | Entidad | Web Site - email |
| --- | --- | --- | --- |
| ASMA | Australia | Asociación Australiana de Métricas del Software | www.asma.org.au |
| DASMA | Alemania | Asociación Alemana de Métricas del Software | www.dasma.de |
| NASSCOM | India | Asociación Nacional de Software y Servicios | gasha@in.ibm.com |
| GUFPI | Italia | Grupo de Usuarios Italiano de Puntos Función | www.gufpi.com |
| JFPUG | Japón | Grupo de Usuarios Japonés de Puntos Función | nishiyama@s@rdc.east.nft.co.jp |
| NESMA | Holanda | Asociación Holandesa de Métricas del Software | www.nesma.nl |
| AEMES | España | Asociación Española de Métricas del Software | www.aemes.es |
| UKSMA | Reino Unido | Asociación Inglesa de Métricas del Software | www.uksma.co.uk |
| IFPUG | EEUU | Grupo Internacional de Usuarios de Puntos Función | www.ifpug.org |

4.1.1.        Datos Demográficos del Repositorio de ISBSG V 6.0

En su versión 6, la distribución de proyectos analizados por países es la siguiente:

### Proyectos por países

| País | Proyectos | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| Australia | 219 | 30.6 |
| Austria | 1 | 0.1 |
| Brasil | 2 | 0.3 |
| Canadá | 88 | 12.3 |
| Dinamarca | 1 | 0.1 |
| Francia | 61 | 8.5 |
| Alemania | 4 | 0.6 |
| Hong Kong | 3 | 0.4 |
| India | 7 | 1.0 |
| Italia | 1 | 0.1 |
| Japón | 19 | 2.7 |
| Holanda | 47 | 6.6 |
| Nueva Zelanda | 2 | 0.3 |
| Noruega | 4 | 0.6 |
| Portugal | 2 | 0.3 |
| Suecia | 1 | 0.1 |
| Suiza | 1 | 0.1 |
| Reino Unido | 87 | 12.2 |
| EEUU | 158 | 22.1 |
| Uruguay | 1 | 0.1 |
| Otros | 7 | 1.0 |
| Total | 716 | 100.0 |

Las siguientes tablas recogen la distribución de proyectos por diferentes conceptos. Las diferencias en los totales son consecuencia de que no todos los proyectos incluidos en el inventario están completamente clasificados bajo todos los criterios.

### Tipo de Organización

| Tipo de organización | Proyectos | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| Automoción | 10 | 1.6 |
| Agricultura y Pesca | 6 | 0.9 |
| Banca | 94 | 14.8 |
| Industria Química | 5 | 0.8 |
| Comunicaciones | 45 | 7.1 |
| Servicios | 10 | 1.6 |
| Ordenadores | 8 | 1.3 |
| Construcción | 1 | 0.2 |
| Consumo | 1 | 0.2 |
| Defensa | 6 | 0.9 |
| Electricidad, Gas, Agua | 47 | 7.4 |
| Electrónica | 5 | 0.8 |
| Energía | 4 | 0.6 |
| Servicios Financieros | 79 | 12.4 |
| Seguros | 83 | 13.1 |
| Fabricación | 55 | 8.6 |
| Salud | 5 | 0.8 |
| Minería | 6 | 0.9 |
| Servicios Profesionales | 5 | 0.8 |
| Administración Pública | 85 | 13.4 |
| Servicios Ocio | 2 | 0.3 |
| Transporte y Almacenamiento | 8 | 1.3 |
| Wholesale & Retail Trade; | 9 | 1.4 |
| Otros | 57 | 9.0 |
| Total | 636 | 100.0 |

### Tipo de Desarrollo

| Tipo de desarrollo | Proyectos | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| Mantenimiento | 322 | 40.7 |
| Nuevo Desarrollo | 422 | 53.4 |
| Redesarrollo | 45 | 5.7 |
| Otros | 2 | 0.3 |
| Total | 791 | 100.0 |

### Usuarios concurrentes

| Usuarios concurrentes | Proyectos | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| < 2 | 25 | 9.7 |
| 2 – 5 | 66 | 25.6 |
| > 5 | 167 | 64.7 |
| Total | 258 | 100.0 |

### Tipo de lenguaje

| Tipo Lenguaje | Proyectos | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| 2GL | 4 | 0.6 |
| 3GL | 306 | 45.1 |
| 4GL | 309 | 45.5 |
| ApG | 60 | 8.8 |
| Total | 679 | 100.0 |

### Lenguaje Primario de Programación

| Lenguaje de Programación | Proyectos | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| Assembler / 2GL | 4 | 0.6 |
| Access | 30 | 4.4 |
| C | 25 | 3.7 |
| C++ | 24 | 3.6 |
| Clipper | 9 | 1.3 |
| COBOL | 171 | 25.3 |
| COBOL II | 36 | 5.3 |
| CSP | 7 | 1.0 |
| EASYTRIEVE | 9 | 1.3 |
| HPS | 10 | 1.5 |
| IDEAL | 6 | 0.9 |
| Java | 4 | 0.6 |
| NATURAL | 63 | 9.3 |
| ORACLE, ORACLE Forms | 31 | 4.6 |
| Other 3GL | 9 | 1.3 |
| Other 4GL | 47 | 7.0 |
| Other ApG | 19 | 2.8 |
| PL/I | 40 | 5.9 |
| POWERBUILDER | 19 | 2.8 |
| RALLY | 6 | 0.9 |
| SQL, SQL Forms, SQL Windows | 37 | 5.5 |
| TELON | 31 | 4.6 |
| Visual Basic | 37 | 5.5 |
| Otros | 2 | 0.3 |
| Total | 675 | 100.0 |

### Plataforma de Desarrollo

| Plataforma de Desarrollo | Proyectos | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| Mainframe | 418 | 61.7 |
| Midrange | 149 | 22.0 |
| PC | 111 | 16.4 |
| Total | 678 | 100.0 |

### Técnicas usadas en el desarrollo

| Técnicas usadas en el desarrollo | Proyectos | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| Modelado de Áreas de Negocio | 73 | 16.2 |
| Modelado de Datos | 286 | 63.6 |
| Modelado de Eventos | 50 | 11.1 |
| JAD (Joint Application Development) | 88 | 19.6 |
| Equipos Multifuncionales | 104 | 23.1 |
| Análisis Orientado a Objetos | 39 | 8.7 |
| Diseño Orientado a Objetos | 49 | 10.9 |
| Modelado de Procesos | 182 | 40.4 |
| Prototipado | 135 | 30.0 |
| RAD (Rapid Application Development) | 48 | 10.7 |
| Pruebas de Regresión | 91 | 20.2 |
| Time boxing | 23 | 5.1 |
| Otros | 54 | 12.0 |
| Total | 450 | 100.0 |

### Método de Puntos Función Utilizado

| Método Puntos Función | Proyectos | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| Albrecht | 2 | 0.3 |
| Automated | 6 | 0.8 |
| Backfired | 1 | 0.1 |
| Dreger | 10 | 1.3 |
| Feature Points | 2 | 0.3 |
| FFP 1.0 | 3 | 0.4 |
| IFPUG – addendum to existing standards | 85 | 10.7 |
| IFPUG – 2 | 14 | 1.8 |
| IFPUG – 3 | 90 | 11.4 |
| IFPUG – 4 | 432 | 54.6 |
| IFPUG – In-house | 28 | 3.5 |
| IFPUG – unspecified | 75 | 9.5 |
| Mark II | 35 | 4.4 |
| Retrofitted | 3 | 0.4 |
| Otros | 7 | 0.9 |
| Total | 791 | 100.0 |

4.1.2.	Análisis de Datos Demográficos del Repositorio de ISBSG V 6.0

De las tablas anteriores se deducen algunos datos significativos respecto a los indicadores de los 716 proyectos del Repositorio

- Los países que más proyectos han aportado al repositorio son Australia (30,6%), EEUU (22,1%), Canadá (12,3%) y Reino Unido (12,2%).

- Una gran mayoría de los proyectos se incorporan al Repositorio entre los años 1994 y 1998.

- Los sectores más representados son Banca (14,8%), Administración Pública (13,4%), Seguros (13,1%) y sistemas financieros (12,4%).

- Los tipos de lenguaje más utilizados son 3GL (45,1%) y 4GL (45,5%).

- Destacan los lenguajes de desarrollo COBOL (25,3%), Natural (9,3%), PL/1 (5,9%), Visual Basic (5,5%) y Oracle Forms (4,6%).

- La plataforma mayoritaria de desarrollo de los proyectos es mainframe (61,7%), equipos medios (22%) y PC (16,4%).

- Las técnicas de desarrollo más utilizadas son el modelado de datos (63,6%), modelado de procesos (40,4%) y prototipado (30%).

- El método de medición de puntos función mayoritario es IFPUG, en sus diferentes versiones (91,5%). Hay algunos otros medidos con Mark II (4,4%), Dreger (1,3%) o FFP 1.0 (0,4%).

### 4.1.3.      Tablas resultado del Repositorio ISBSG R 6.0

### De los proyectos analizados e incluidos en el Repositorio, podemos extraer determinadas métricas aplicables. El ISBSG analiza las siguientes:

- PDR (Project Delivery Rate) (horas/persona por punto función).

- Esfuerzo (en horas/persona).

- Duración (horas/días/meses).

- Velocidad de desarrollo (puntos función desarrollado por unidad de duración del proyecto).

Las métricas, como se ha indicado anteriormente al ver los atributos de los proyectos medidos, se analizan por tipo de organización, lenguaje usado, plataforma, etc.

En las tablas que veremos a continuación, se analiza el PDR (horas por PF), por diversos criterios y analizando el total de proyectos (N), los valores Mínimo, Medio y Máximo, y algunos percentiles (P10, P25, P75 y P90). Veamos algunas de las más significativas o aplicables al objeto del trabajo.

PDR por Tipo de Organización

| Tipo | N | Min | P10 | P25 | Med | P75 | P90 | Max | Media | StdDev |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banca | 52 | 4.6 | 6.2 | 7.5 | 13.2 | 18.3 | 21.6 | 28.2 | 13.4 | 6.2 |
| Energía | 36 | 0.9 | 2.7 | 3.3 | 6.4 | 13.6 | 19.7 | 35.9 | 9.6 | 8.0 |
| Finanzas | 53 | 0.5 | 3.3 | 5.8 | 8.0 | 13.2 | 17.6 | 30.4 | 9.4 | 5.8 |
| Adm. Pública | 49 | 0.4 | 1.4 | 2.6 | 6.5 | 15.6 | 27.7 | 68.9 | 12.2 | 15.3 |
| TOTAL | 326 | 0.2 | 2.0 | 4.1 | 7.3 | 13.3 | 19.3 | 68.9 | 9.7 | 8.8 |

PDR por Tipo de Plataforma de desarrollo

| Tipo | N | Min | P10 | P25 | Med | P75 | P90 | Max | Media | StdDev |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mainframe | 226 | 0.9 | 3.1 | 4.9 | 9.0 | 15.5 | 20.0 | 68.9 | 11.2 | 8.9 |
| Eq. Medios | 51 | 0.7 | 2.0 | 4.3 | 6.1 | 9.1 | 14.9 | 41.5 | 7.9 | 7.0 |
| PC | 51 | 0.2 | 0.9 | 1.8 | 3.5 | 6.1 | 8.2 | 59.4 | 5.6 | 8.9 |
| TOTAL | 328 | 0.2 | 2.0 | 4.1 | 7.3 | 13.2 | 19.2 | 68.9 | 9.8 | 8.9 |

PDR por Lenguaje (Desarrollo en Mainframe)

| Lenguaje | N | Min | P10 | P25 | Med | P75 | P90 | Max | Media | StdDev |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COBOL | 70 | 0.9 | 3.0 | 5.9 | 11.8 | 18.0 | 21.6 | 48.1 | 13.3 | 9.9 |
| NATURAL | 41 | 0.9 | 1.9 | 3.2 | 6.6 | 9.8 | 13.6 | 23.2 | 7.3 | 4.9 |
| PL/1 | 22 | 2.9 | 3.5 | 4.4 | 5.5 | 11.1 | 12.2 | 14.2 | 7.1 | 3.6 |
| TOTAL | 328 | 0.2 | 2.0 | 4.1 | 7.3 | 13.2 | 19.2 | 68.9 | 9.8 | 8.9 |

PDR por Lenguaje (Desarrollo en Equipos Medios)

| Lenguaje | N | Min | P10 | P25 | Med | P75 | P90 | Max | Media | StdDev |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 6 | 5.5 | - | 6.3 | 7.1 | 13.3 | - | 21.9 | 10.5 | 6.6 |
| COBOL | 8 | 4.3 | - | 6.1 | 7.3 | 9.0 | - | 10.3 | 7.4 | 2.0 |
| ORACLE | 8 | 1.7 | - | 1.9 | 2.6 | 4.2 | - | 14.9 | 4.3 | 4.4 |
| SQL | 10 | 0.7 | 1.5 | 3.6 | 7.1 | 10.7 | 12.8 | 12.9 | 7.0 | 4.5 |

PDR por Lenguaje (Desarrollo en PC)

| Lenguaje | N | Min | P10 | P25 | Med | P75 | P90 | Max | Media | StdDev |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Access | 21 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 2.9 | 3.8 | 1.7 | 1.0 |
| C | 6 | 0.9 | - | 7.2 | 13.4 | 21.6 | - | 59.4 | 19.4 | 21.2 |
| ORACLE | 3 | 3.5 | - | - | 3.9 | - | - | 5.0 | 4.1 | 0.8 |
| Visual Basic | 3 | 2.6 | - | - | 6.3 | - | - | 7.1 | 5.3 | 2.4 |

Impacto sobre el PDR del máximo equipo de trabajo en personas

| Personas | N | Min | P10 | P25 | Med | P75 | P90 | Max | Media | StdDev |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 a 4 | 96 | -18.5 | -7.9 | -4.9 | -2.0 | 0.3 | 2.6 | 40.0 | -1.9 | 6.6 |
| 5 a 8 | 62 | -11.2 | -8.1 | -3.5 | -0.2 | 4.0 | 7.9 | 27.2 | 0.5 | 6.7 |
| 9 o más | 37 | -8.8 | -5.3 | -2.2 | 1.5 | 6.7 | 12.0 | 55.3 | 4.6 | 12.3 |

Ratio de Desarrollo de Proyecto (horas por PF) dado el tamaño del proyecto en Puntos Función y el máximo de personas del equipo de desarrollo (Project Delivery Rate)

PDR = C x SizeE1 x MxTeamE2

| Clase | C | E1 | E2 | N | R2(Aj) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MF | 12.62 | -0.195 | 0.448 | 180 | 0.155 |
| MR | 9.441 | -0.274 | 0.829 | 48 | 0.384 |
| PC | 7.674 | -0.386 | 1.203 | 69 | 0.319 |
| 3GL | 8.453 | -0.089 | 0.383 | 109 | 0.096 |
| 4GL | 17.70 | -0.461 | 1.009 | 138 | 0.406 |
| ApG | 20.75 | -0.385 | 0.716 | 34 | 0.538 |
| MF & 3GL | 6.412 | -0.010 | 0.217 | 81 | 0.039 |
| MF & 4GL | 20.75 | -0.378 | 0.711 | 63 | 0.287 |
| MF & ApG | 26.55 | -0.329 | 0.379 | 27 | 0.419 |
| MR & 3GL | 8.892 | -0.122 | 0.556 | 15 | 0.258 |
| MR & 4GL | 31.41 | -0.529 | 1.073 | 26 | 0.505 |
| PC & 3GL | 209.9 | -0.845 | 1.398 | 10 | 0.667 |
| PC & 4GL | 9.484 | -0.415 | 1.038 | 47 | 0.342 |

Esfuerzo en horas dado el tamaño del proyecto y el máximo de personas del equipo de desarrollo (Project Work Effort)

PWE = C x SizeE1 x MxTeamE2

| Clase | C | E1 | E2 | N | R2(Aj) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MF | 12.62 | 0.805 | 0.448 | 180 | 0.724 |
| MR | 9.441 | 0.726 | 0.829 | 48 | 0.734 |
| PC | 7.674 | 0.614 | 1.203 | 69 | 0.666 |
| 3GL | 8.453 | 0.911 | 0.383 | 109 | 0.723 |
| 4GL | 17.70 | 0.539 | 1.009 | 138 | 0.739 |
| ApG | 20.75 | 0.615 | 0.716 | 34 | 0.797 |
| MF & 3GL | 6.412 | 1.010 | 0.217 | 81 | 0.744 |
| MF & 4GL | 20.75 | 0.622 | 0.711 | 63 | 0.749 |
| MF & ApG | 26.55 | 0.671 | 0.379 | 27 | 0.761 |
| MR & 3GL | 8.892 | 0.878 | 0.556 | 15 | 0.743 |
| MR & 4GL | 31.41 | 0.471 | 1.073 | 26 | 0.770 |
| PC & 3GL | 209.9 | 0.155 | 1.398 | 10 | 0.731 |
| PC & 4GL | 9.484 | 0.585 | 1.038 | 47 | 0.749 |

Duración en meses según el tamaño del proyecto y el máximo de personas del equipo de desarrollo.

Meses = C x SizeE1 x MxTeamE2

| Clase | C | E1 | E2 | N | R2(Aj) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MF | 0.655 | 0.453 | -0.042 | 164 | 0.442 |
| MR | 0.417 | 0.484 | 0.023 | 46 | 0.449 |
| PC | 0.518 | 0.421 | 0.005 | 57 | 0.290 |
| 3GL | 0.412 | 0.524 | 0.002 | 94 | 0.538 |
| 4GL | 0.774 | 0.355 | 0.090 | 132 | 0.333 |
| ApG | 1.396 | 0.258 | 0.223 | 33 | 0.486 |
| MF & 3GL | 0.390 | 0.527 | 0.032 | 70 | 0.548 |
| MF & 4GL | 0.933 | 0.373 | -0.027 | 60 | 0.333 |
| MF & ApG | 1.161 | 0.344 | 0.140 | 26 | 0.633 |
| MR & 3GL | 0.137 | 0.757 | -0.170 | 14 | 0.606 |
| MR & 4GL | 0.288 | 0.543 | -0.003 | 26 | 0.372 |
| PC & 3GL | 3.899 | 0.207 | -0.237 | 8 | 0.105 |
| PC & 4GL | 0.649 | 0.357 | 0.092 | 45 | 0.292 |

Ratio de Desarrollo de Proyecto (horas por PF) dado el tamaño del proyecto únicamente:

PDR = C x SizeE

| Clase | C | E | N | R2(Aj) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MF | 14.35 | -0.072 | 384 | 0.008 |
| MR | 14.89 | -0.100 | 108 | 0.005 |
| PC | 3.78 | 0.016 | 116 | 0.000 |
| 3GL | 13.34 | -0.027 | 285 | 0.000 |
| 4GL | 10.07 | -0.101 | 290 | 0.009 |
| ApG | 39.54 | -0.284 | 46 | 0.234 |
| MF & 3GL | 15.10 | -0.050 | 193 | 0.000 |
| MF & 4GL | 12.47 | -0.050 | 112 | 0.000 |
| MF & ApG | 33.81 | -0.247 | 42 | 0.197 |
| MR & 3GL | 7.24 | 0.068 | 40 | 0.000 |
| MR & 4GL | 18.07 | -0.149 | 58 | 0.012 |
| PC & 3GL | 0.587 | 0.390 | 10 | 0.610 |
| PC & 4GL | 3.38 | -0.026 | 81 | 0.000 |

Esfuerzo en horas dado el tamaño del proyecto únicamente

PWE = C x SizeE

| Clase | C | E | N | R2(Aj) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MF | 14.35 | 0.928 | 384 | 0.631 |
| MR | 14.89 | 0.900 | 108 | 0.540 |
| PC | 3.78 | 1.016 | 116 | 0.473 |
| 3GL | 13.34 | 0.973 | 285 | 0.492 |
| 4GL | 10.07 | 0.899 | 290 | 0.492 |
| ApG | 39.54 | 0.716 | 46 | 0.672 |
| MF & 3GL | 15.10 | 0.950 | 193 | 0.650 |
| MF & 4GL | 12.47 | 0.896 | 112 | 0.618 |
| MF & ApG | 33.81 | 0.753 | 42 | 0.714 |
| MR & 3GL | 7.24 | 1.068 | 40 | 0.727 |
| MR & 4GL | 18.07 | 0.851 | 58 | 0.483 |
| PC & 3GL | 0.587 | 1.390 | 10 | 0.955 |
| PC & 4GL | 3.38 | 0.974 | 81 | 0.519 |

Duración en meses según el tamaño del proyecto únicamente

Meses = C x SizeE

| Clase | C | E | N | R2(Aj) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MF | 1.081 | 0.344 | 315 | 0.229 |
| MR | 0.522 | 0.458 | 94 | 0.455 |
| PC | 0.502 | 0.423 | 93 | 0.255 |
| 3GL | 0.971 | 0.351 | 213 | 0.189 |
| 4GL | 0.622 | 0.405 | 264 | 0.340 |
| ApG | 1.472 | 0.280 | 46 | 0.263 |
| MF & 3GL | 0.769 | 0.415 | 138 | 0.241 |
| MF & 4GL | 0.807 | 0.381 | 102 | 0.380 |
| MF & ApG | 1.014 | 0.357 | 43 | 0.310 |
| MR & 3GL | 0.170 | 0.676 | 34 | 0.660 |
| MR & 4GL | 0.515 | 0.455 | 53 | 0.401 |
| PC & 3GL | 0.331 | 0.459 | 12 | 0.120 |
| PC & 4GL | 0.526 | 0.408 | 73 | 0.276 |

Velocidad de desarrollo según el tamaño del proyecto únicamente

PF/Mes = C x SizeE

| Clase | C | E | N | R2(Aj) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MF | 0.925 | 0.656 | 315 | 0.521 |
| MR | 1.914 | 0.542 | 94 | 0.540 |
| PC | 1.991 | 0.577 | 93 | 0.392 |
| 3GL | 1.030 | 0.649 | 213 | 0.449 |
| 4GL | 1.607 | 0.595 | 264 | 0.526 |
| ApG | 0.679 | 0.720 | 46 | 0.713 |
| MF & 3GL | 1.300 | 0.585 | 138 | 0.390 |
| MF & 4GL | 1.239 | 0.619 | 102 | 0.620 |
| MF & ApG | 0.986 | 0.642 | 43 | 0.602 |
| MR & 3GL | 5.875 | 0.324 | 34 | 0.296 |
| MR & 4GL | 1.941 | 0.545 | 53 | 0.491 |
| PC & 3GL | 3.020 | 0.541 | 12 | 0.183 |
| PC & 4GL | 1.901 | 0.592 | 73 | 0.450 |

PDR  según el tamaño máximo del equipo de desarrollo

PDR = C x MaxTeamE

| Clase | C | E | N | R2(Aj) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MF | 5.225 | 0.308 | 180 | 0.091 |
| MR | 2.153 | 0.664 | 48 | 0.326 |
| PC | 1.242 | 0.836 | 69 | 0.243 |
| 3GL | 6.039 | 0.269 | 110 | 0.065 |
| 4GL | 1.936 | 0.621 | 139 | 0.233 |
| ApG | 1.824 | 0.795 | 32 | 0.221 |
| MF & 3GL | 6.730 | 0.222 | 81 | 0.051 |
| MF & 4GL | 4.083 | 0.354 | 63 | 0.108 |
| MF & ApG | 2.673 | 0.646 | 28 | 0.134 |
| MR & 3GL | 4.592 | 0.502 | 15 | 0.293 |
| MR & 4GL | 1.706 | 0.726 | 24 | 0.571 |
| PC & 3GL |  |  | 12* |  |
| PC & 4GL | 1.202 | 0.630 | 49 | 0.158 |

### (*) La regresión para PC & 3GL no daba buenos resultados por el pequeño número de proyectos.

4.1.4. 	Análisis de aplicación a ICM de las Tablas del Repositorio del ISBSG

Del Repositorio del ISBSG, y para los entornos analizados en ICM, podría ser de aplicación:

PDR por Tipo de Organización

| Tipo | N | Min | P10 | P25 | Med | P75 | P90 | Max | Media | StdDev |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adm. Pública | 49 | 0.4 | 1.4 | 2.6 | 6.5 | 15.6 | 27.7 | 68.9 | 12.2 | 15.3 |

Comentario: De la comparativa por tipo de organización, lo único que se puede analizar es que para Administración Pública los ratios de PDR (horas por PF) son algo más altos que para otras organizaciones considerándose este tipo de organización por tanto menos productiva.

PDR por Tipo de Plataforma de desarrollo

| Tipo | N | Min | P10 | P25 | Med | P75 | P90 | Max | Media | StdDev |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC | 51 | 0.2 | 0.9 | 1.8 | 3.5 | 6.1 | 8.2 | 59.4 | 5.6 | 8.9 |

Comentario: El hecho de que se desarrolle sobre PC significa una productividad más alta, justificada por las mayores facilidades del entorno visual de programación para la edición, codificación y puesta a punto de programas.

PDR por Lenguaje (Desarrollo en Equipos Medios)

| Lenguaje | N | Min | P10 | P25 | Med | P75 | P90 | Max | Media | StdDev |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORACLE | 8 | 1.7 | - | 1.9 | 2.6 | 4.2 | - | 14.9 | 4.3 | 4.4 |

PDR por Lenguaje (Desarrollo en PC)

| Lenguaje | N | Min | P10 | P25 | Med | P75 | P90 | Max | Media | StdDev |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORACLE | 3 | 3.5 | - | - | 3.9 | - | - | 5.0 | 4.1 | 0.8 |
| VB - Delphi | 3 | 2.6 | - | - | 6.3 | - | - | 7.1 | 5.3 | 2.4 |

Comentario: De los dos cuadros anteriores se deduce que hay pocos proyectos en el Repositorio de los entornos analizados (total 14), tanto en el caso de ORACLE en equipos medios como en PC, pero ahí están los ratios como punto de referencia para compararlos con los obtenidos en ICM.

Impacto sobre el PDR del máximo equipo de trabajo en personas

| Personas | N | Min | P10 | P25 | Med | P75 | P90 | Max | Media | StdDev |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 a 4 | 96 | -18.5 | -7.9 | -4.9 | -2.0 | 0.3 | 2.6 | 40.0 | -1.9 | 6.6 |
| 5 a 8 | 62 | -11.2 | -8.1 | -3.5 | -0.2 | 4.0 | 7.9 | 27.2 | 0.5 | 6.7 |
| 9 o más | 37 | -8.8 | -5.3 | -2.2 | 1.5 | 6.7 | 12.0 | 55.3 | 4.6 | 12.3 |

Comentario: Está clara la influencia del tamaño del equipo de trabajo sobre el PDR. Por ello, vamos a usar este parámetro en la propuesta de estimación como factor de ajuste. Usaremos, por tanto, los factores de ajuste siguientes relativos al tamaño del equipo de trabajo:

Ratio de Desarrollo de Proyecto (horas por PF) dado el tamaño del proyecto en Puntos Función y el máximo de personas del equipo de desarrollo (Project Delivery Rate)

PDR = C x SizeE1 x MxTeamE2

| Clase | C | E1 | E2 | N | R2(Aj) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC & 4GL | 9.484 | -0.415 | 1.038 | 47 | 0.342 |

Esfuerzo en horas dado el tamaño del proyecto y el máximo de personas del equipo de desarrollo (Project Work Effort)

PWE = C x SizeE1 x MxTeamE2

| Clase | C | E1 | E2 | N | R2(Aj) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC & 4GL | 9.484 | 0.585 | 1.038 | 47 | 0.749 |

Duración en meses según el tamaño del proyecto y el máximo de personas del equipo de desarrollo.

Meses = C x SizeE1 x MxTeamE2

| Clase | C | E1 | E2 | N | R2(Aj) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC & 4GL | 0.649 | 0.357 | 0.092 | 45 | 0.292 |

Ratio de Desarrollo de Proyecto (horas por PF) dado el tamaño del proyecto únicamente:

PDR = C x SizeE

| Clase | C | E | N | R2(Aj) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC & 4GL | 3.38 | -0.026 | 81 | 0.000 |

Esfuerzo en horas dado el tamaño del proyecto únicamente

PWE = C x SizeE

| Clase | C | E | N | R2(Aj) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC & 4GL | 3.38 | 0.974 | 81 | 0.519 |

Duración en meses según el tamaño del proyecto únicamente

Meses = C x SizeE

| Clase | C | E | N | R2(Aj) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC & 4GL | 0.526 | 0.408 | 73 | 0.276 |

Velocidad de desarrollo según el tamaño del proyecto únicamente

PF/Mes = C x SizeE

| Clase | C | E | N | R2(Aj) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC & 4GL | 1.901 | 0.592 | 73 | 0.450 |

PDR  según el tamaño máximo del equipo de desarrollo

PDR = C x MaxTeamE

| Clase | C | E | N | R2(Aj) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC & 4GL | 1.202 | 0.630 | 49 | 0.158 |

4.2.	Otras referencias

Algunos autores, asociaciones y Universidades han presentado en Congresos de los últimos años trabajos interesantes y de aplicación al ámbito del trabajo. Las Conferencias anuales de Asociaciones de Métricas son un buen foro para ello.

La Conferencia Europea de FESMA del año 2000 fue organizada por AEMES, la Asociación Española de Métricas del Software, en Octubre del año 2000. De los muchos trabajos presentados, el de la Asociación Alemana de Métricas es el que se analiza a continuación:

### 4.2.1.	DASMA – Aproximación a los Puntos Función a través de cinco componentes

Veamos algunos resultados de investigaciones realizadas en Alemania entre los años 1996 y 1998 en una compañía de Seguros, CNV AG, acerca de la proporcionalidad entre la distribución de los puntos función de un proyecto entre sus cinco componentes (EI, EO, EQ, ILF y EIF). La investigación fue presentada en la Conferencia FESMA 2000 en Madrid por Manfred Bundschuh, Presidente de DASMA.

Las mediciones se realizan en un entorno de desarrollo mayoritariamente en COBOL con un generador de código, y bases de datos en IMS y DB2. Los proyectos analizados son 39. El método usado es el definido por IFPUG 4.0 en cuando a Puntos Función no Ajustados.

Calcularon el porcentaje de los cinco componentes. Algunos valores en otras publicaciones resultan consistentes con estos valores. Es interesante el análisis comparativo con otras referencias a nivel mundial en cuanto a la distribución porcentual del peso de los cinco componentes:

| Tipos de Funciones (%) | Número de Proyectos | EI | EO | EQ | ILF | EIF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CNV 1996 | 8 | 34 | 35 | 11 | 18 | 2 |
| CNV 1997 | 12 | 18 | 43 | 12 | 18 | 9 |
| CNV 1996/97 = FESMA 1998 | 20 | 27 | 39 | 11 | 18 | 5 |
| CNV 1998 | 19 | 21 | 41 | 13 | 15 | 9 |
| CNV ( (1996-1998) | 39 | 25 | 39 | 14 | 17 | 6 |
| ISBSG Rel. 5 | 451 | 37,2 | 23,5 | 13,2 | 22,3 | 3,8 |
| Metricviews |  | 26-39 | 22-24 | 12-14 | 24 | 4-12 |
| Checkpoint |  | 20 | 24 | 10 | 43 | 3 |
| Nigel Scrivens (*) |  | 33 | 21 | 19 | 23 | 4 |
| ISBSG Rel. 5 Enhancement Projects | 119 | 36 | 32 | 12 | 15 | 5 |
| Media de valores: | 28,6 | 26 | 13,8 | 20,1 | 5,8 |

(*) Nigel Scrivens from shl.com via Internet reported industry averages

También se analiza en el trabajo la complejidad en Puntos Función de los diferentes tipos de función. Como se puede ver, hay pesos más o menos homogéneos que pueden servir como referencia a procesos de estimación temprana de proyectos. Los datos de la versión 5.0 del ISBSG se analizan por zonas geográficas (continentes).

| ComplejidadMedia por Función |  |  | EI | EO | EQ | ILF | EIF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IFPUG |  | 4 | 5 | 4 | 10 | 7 |
|  | ISBSG Rel. 5 | Total | 4,3 | 5,4 | 3,8 | 7,4 | 5,5 |
|  |  | Asia Pacific | 4,0 | 5,6 | 3,9 | 7,4 | 5,6 |
|  |  | Europa | 4,2 | 4,9 | 3,8 | 7,2 | 5,3 |
|  |  | América del Norte | 4,9 | 5,2 | 3,8 | 7,6 | 5,5 |
|  | CNV 1998 | Total | 4,6 | 5,5 | 4,3 | 8,0 | 5,9 |
|  |  | PC | 4,1 | 5,7 | 3,9 | 7,1 | 5,3 |
|  |  | Host | 4,9 | 5,5 | 4,6 | 8,5 | 6,1 |
|  | CNV 1999 | Total | 4,6 | 5,7 | 4,3 | 8,2 | 6,1 |
|  |  | PC | 4,0 | 5,7 | 3,9 | 7,3 | 5,4 |
|  |  | Host | 4,8 | 5,7 | 4,5 | 8,5 | 6,2 |

La propuesta de este trabajo es la posible aplicación a estimaciones tempranas de proyectos del peso porcentual de estos cinco factores en el tamaño de un proyecto, lo cual indica que, conociendo la medición de uno de ellos, podemos extrapolar el tamaño total del proyecto.

En esta línea de análisis se va a basar la propuesta de este trabajo de realizar un análisis inicial de la complejidad del modelo de datos para una extrapolación a la estimación de la totalidad del tamaño del proyecto. Además, se buscará correlaciones entre las métricas del modelo y el tamaño final del proyecto.

4.3.1.	Iniciativa COSMIC-FFP

El Common Software Metrics International Consortium, COSMIC, es un grupo de expertos internacionales que han tratado de recoger las mejores prácticas de estimación de proyectos con el objetivo de la elaboración de una métrica de tamaño funcional del software. Sus principales impulsores son Cahrles Symons y Alain Abran, conocidos por su participación en el desarrollo de los métodos MkII Function Points y Full Function Points Release I, respectivamente.

Parten de otros métodos y técnicas (IFPUG 4.1, NESMA, MkII 1.3.1. y FFP) así como de los conceptos de la norma ISO 14143.

En Mayo de 2001 han liberado la Versión 2.1 del Manual de Medición  COSMIC FFP, como método de recuento de puntos función. Este Manual está disponible en versiones en inglés, francés y español en el WEB de COSMIC (http://www.cosmicon.com) o en la página del laboratorio de Investigación del Software de la Universidad de Quebec, en Canadá, institución que ha participado muy directamente en el proyecto. (http://www.lrgl.uqam.ca/ffp.html).

Hay que señalar que en el Manual de Medición V 2.1 aparecido en Mayo de 2001, faltan por completar algunos capítulos de gran interés en relación a comparativas entre el método COSMIC-FFP y los métodos IFPUG 4.1 y Mark II 3.1.1.

En el Manual de COSMIC-FFP indica su aplicación a todos los sistemas de software, incluidos los de tiempo real, basándose en algunas críticas al método del IFPUG por su no aplicabilidad a todos los tipos de software (Ince, 1991)..

4.3.1.1.    Principios de identificación COSMIC-FFP

Básicamente, el método COSMIC-FFP parte de la posible descomposición del software en una o varias capas según diferentes niveles de abstracción. Define fronteras entre las capas y diferentes tipos de subprocesos de manejo de datos (entradas, salidas, lecturas o escrituras). Cada proceso funcional consta de una serie de sub-procesos de manejo de datos de esos tipos. Por cada sub-proceso le asigna una unidad de medida Cfsu (COSMIC Functional Size Unit) por cada sub-proceso identificado.

El Manual de Medición aporta reglas para la identificación de las capas de software, procesos y sub-procesos de manejo de datos, datos y grupos de datos, y para la acumulación de las mediciones hasta llegar a fijar el tamaño funcional del producto software.

Los conceptos utilizados por el método son los siguientes:

1.   Capa

El software a ser medido puede ser particionado en una o más piezas, de manera que cada pieza opere en un nivel de abstracción funcional diferente, existiendo un nivel jerárquico de dependencia entre ellas. En un ambiente multicapa, una capa intercambia datos con otras a través de procesos funcionales.

2.   Frontera

Es el límite que separa el software perteneciente a una capa con las capas circundantes. Por convención, los usuarios de una pieza de software están fuera de la frontera de que marca los límites de la capa a la que pertenece esa pieza.

3.   Usuarios de software

Son seres humanos, dispositivos u otros sistemas de software que acceden a productos software. También, por definición, las piezas de software dentro de las capas vecinas inmediatas son consideradas como usuarios cuando interactúan con la pieza medida.

4.   Requerimientos funcionales del usuario (FUR)

Son aquellas especificaciones que describen la manera en que las funciones del software deben ser implementadas.

5.   Proceso funcional

Conjunto de movimientos de datos (entrada, salida, lectura, escritura) que implementan un conjunto coherente y lógicamente indivisible de requerimientos funcionales de usuario. También usado el concepto de Componente funcional de base (CFB).

6.   Grupos de datos

Conjunto no redundante de datos o atributos que describen a un objeto o entidad. Cada grupo de datos tiene una persistencia (transitoria, corta o indefinida) en relación a los procesos que los tratan.

7.   Entrada

Movimiento de información o de datos procedentes del usuario hacia una capa del sistema a través de su frontera. Se contabiliza una entrada por cada grupo de datos transferido.

8.   Salida

Movimiento de información o de datos procedentes del usuario hacia una capa del sistema a través de su frontera.

9.   Lectura

Movimiento de información desde un archivo (almacenamiento) al proceso funcional al que pertenece.

10.   Escritura

Envío de información desde el proceso funcional al que pertenece a un archivo (almacenamiento).

Dentro del proceso de medición se realizan las siguientes tareas:

- Identificación de las capas de software.

- Identificación de las fronteras del software.

- Identificación de los procesos funcionales.

- Identificación de los grupos de datos.

- Identificación de los atributos de datos.

El método propone la contabilización de unidades de medida (Cfsu) en la siguiente matriz. Cada grupo de datos se representa en una columna. Los sub-procesos identificados (entradas-E, salidas-X, lecturas-R, escrituras-W) se acumulan a la derecha de la matriz. En el cruce de procesos-grupos de datos se anotan los sub-procesos de movimientos de datos que realiza el proceso funcional con cada grupo de datos. Un ejemplo de medición de algunos valores podría ser el siguiente:

| CAPA | PROCESOS FUNCIONALES | Grupo Datos 1 | Grupo Datos 2 | ..... | Entradas E | Salidas X | Lecturas R | Escrituras W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C 1 | Proceso Funcional A | 1R, 1W | 1R |  | 2 |  | 2 | 1 |
|  | Proceso Funcional B | 2R | 1W |  |  |  | 2 | 1 |
|  | Proceso Funcional C |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total C 1 | 2 |  | 4 | 2 |
| C 2 | Proceso Funcional A |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Proceso Funcional B |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Proceso Funcional C |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Proceso Funcional D |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total C 2 |  |  |  |  |

El resultante de la medición es, por tanto:

TallaCfsu(capa) = ∑ talla(entradas)+ ∑ talla(salidas)+ ∑ talla(lecturas)+ ∑ talla(escrituras)

A pesar de las críticas al modelo de medición por puntos función del IFPUG, y de cara a los futuros trabajos, se considera menos aplicable al entorno de aplicaciones de de gestión desarrolladas en ICM en método COSMIC-FFP, por lo que se ha optado por utilizar el método de estimación de Albrecht con determinados ajustes.

5. Aproximación a la evaluación de complejidad de modelos conceptuales de bases de datos

De cara a profundizar en el establecimiento de métricas sobre modelos de datos, vamos a revisar diferentes trabajos en este campo con diferentes orientaciones (al esfuerzo de mantenimiento, al nivel de calidad del modelo, etc). El objetivo es la búsqueda del análisis de estas métricas para su aplicación en la estimación de esfuerzos de desarrollo de proyectos partiendo de la complejidad del modelo de datos que lo sostiene:

5.1. Métricas del modelo entidad/relación orientadas a la estimación esfuerzos de mantenimiento

Se han analizado trabajos de la Universidad de Castilla-La Mancha en relación a la aplicación a estimaciones de tiempos de mantenimiento de aplicaciones en función de la complejidad del modelo de datos del sistema a mantener. Fueron expuestos en la Conferencia FESMA-AEMES de Octubre de 2000.

Extraigamos de este trabajo la relación de indicadores de complejidad de un modelo conceptual de una base de datos relacional.

| Relación del indicador | Indicador | Código |
| --- | --- | --- |
| Métricas – Entidades | Número de entidades | NE |
| Métricas - Atributos | Número de atributos | NA |
|  | Atributos derivados | DA |
|  | Atributos compuestos | CA |
|  | Atributos multivalor | MVA |
| Métricas - Relaciones | Número de Relaciones | NR |
|  | Relaciones M:N | M:NR |
|  | Relaciones 1:N | 1:NR |
|  | Relaciones Binarias | BinaryR |

En dicho trabajo, y mediante mediciones de tiempos de mantenimiento dedicados a estos sistemas, a través de la metodología MANTICA, consiguen datos como los siguientes:

|  | NE | NA | NR | M:NR | 1:NR | BinaryR | Tiempo de Mantenimiento (horas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ER 1 | 9 | 98 | 6 | 0 | 6 | 6 | 12 |
| ER 2 | 17 | 72 | 18 | 0 | 18 | 18 | 17 |
| ER 3 | 13 | 84 | 13 | 0 | 13 | 13 | 12 |
| ER 4 | 9 | 80 | 9 | 0 | 9 | 9 | 12 |
| ER 5 | 48 | 178 | 109 | 2 | 101 | 103 | 208 |

Por lo que establecen la siguiente correlación (tiempo de mantenimiento en horas por cada tipo de indicador del modelo de datos):

| TMTO/ NE | TMTO/ NA | TMTO/ NR | TMTO/ M:NR | TMTO/ 1:NR | TMTO/ BinaryR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.989 | 0.971 | 0.997 | 1 | 0.996 | 0.996 |

Se han realizado algunas otras propuestas para evaluar de manera objetiva algunas métricas que nos indiquen la complejidad de un modelo entidad/relación (en adelante ER).

Dado que el modelo de datos es uno de los primeros elementos analizados en un sistemas en la fase de su definición funcional y que generalmente (al menos sí en ICM) se utilizan herramientas de modelado de datos, parece interesante profundizar en propuestas para estimación de proyectos de desarrollo basándose en el análisis del modelo ER diseñado en las primeras fases de su definición.

Se han analizado diferentes fuentes de información en este sentido. El Departamento de Informática de la Universidad de Castilla-La Mancha han dirigido sus estudios a la propuesta de determinadas métricas asociadas al modelo de datos:

De cara a la caracterización de estas métricas acuden a los marcos formales establecidos por Briand, Morasca y Basili (1996-1999) y Zuse (1998) que establecen las condiciones de validación y caracterización de las métricas.

Briand, Morasca y Basili, en la obra “Property-based software engineering measurement”, presentan las propiedades que deberían cumplir todas las medidas que pretendan representar los atributos de tamaño, longitud, complejidad, acoplamiento y cohesión de un sistema software. Por sistema se entiende un conjunto de elementos interrelacionados mediante relaciones binarias. En un sistema (S), compuesto de elementos (E), establece relaciones binarias (R):

- No negatividad. El sistema no tendrá un tamaño negativo:

tamaño (S) >= 0

- Valor nulo. Para un sistema sin elementos:

E = Ø  => tamaño (S) = 0

- Aditividad de módulos. Si m1 y m2 son módulos del sistema, se cumple que:

(m1  S y m2  S y E = Em1  Em2 y Em1  Em2 =  ) 

tamaño (S) = tamaño (m1) + tamaño (m2)

- Composición de módulos disjuntos. Tamaño de un sistema compuesto de módulos disjuntos:

tamaño (S) =  tamaño (me) / e  E.

- Monotonicidad: Para dos sistemas S’ y S’’:

(S' = <E',R'> y S'' = <E'',R''> y E'  E'')  tamaño (S')  tamaño (S'')

- Composición de módulos no disjuntos. Tamaño de sistema compuesto de módulos no disjuntos:

(m1  S y m2  S y E = Em1  Em2)  tamaño (S)  tamaño (m1) + tamaño (m2)

En diferentes trabajos de la citada Universidad demuestran el cumplimiento total o parcial de estas propiedades por parte de las métricas definidas.

Las métricas definidas son las siguientes:

- Métricas de entidades:

  - NE: 		Número de entidades del modelo.

- Métricas de atributos:

  - NDA		Número de atributos derivados.

  - NCA		Número de atributos compuestos.

  - NMVA		Número de atributos multivalor.

- Métricas de las relaciones:

  - NR		Número de relaciones del modelo.

  - NM:NR	Número de relaciones M:N.

  - N1:NR		Número de relaciones 1:N, incluyendo relaciones 1:1.

  - NN-AryR	Número de relaciones N-arias no binarias.

  - NBinaryR	Número de relaciones binarias.

  - NIS_AR	Número de relaciones maestro/detalle (padre/hijo).

  - NRefR		Número de relaciones reflexivas.

  - NRR		Número de relaciones redundantes.

- Otras métricas estudiadas:

  - RD		Grado de referenciabilidad. Número de claves ajenas.

  - DRT		Profundidad del árbol referencial. Longitud del máximo camino

referencial del esquema relacional.

  - NR		Ratio de normalidad. Número de tablas en 3FN o superior

dividido entre el número de tablas.

En posteriores trabajos de la Universidad de Castilla-La Mancha profundizan en la caracterización de estas métricas relativas al modelo de datos relacional según el marco de referencia de Zuse (1998) comprobando el grado de cumplimiento de cada una de ellas de los axiomas propuestos por este autor.

Los trabajos continúan, proponiéndose líneas de investigación posteriores y experimentos para la demostración empírica en proyectos reales del impacto de las mismas.

5.2. Métricas del modelo entidad/relación orientadas a la estimación del nivel de calidad del modelo

De un modo similar a los trabajos de análisis de métricas dirigidas a la complejidad del modelo de base de datos relacional para su aplicación a la estimación del esfuerzo de mantenimiento, posteriores trabajos de la Universidad de Castilla-La Mancha analizan posibles métricas dirigidas al análisis de la calidad del modelo.

Partiendo de la norma ISO/IEC 9126 (“Information technology – Software product quality”), definen varias características para evaluar la complejidad de un modelo ER:

- Understandability. Facilidad de que el modelo pueda ser entendido.

- Legibility. Facilidad para que el modelo pueda ser leído, con criterios estéticos.

- Simplicity. Que el modelo ER contenga el mínimo número de construcciones.

- Analysability. Capacidad de poder analizar el modelo buscando deficiencias o de cara a su mantenimiento.

- Modifiability. Capacidad para que el modelo permita implementar cambios.

- Stability. Capacidad del modelo para no volverse inestable ante cambios.

- Testability. Capacidad del modelo para permitir probar los cambios.

Con estas características, se analizan una serie de modelos ER midiendo determinadas métricas propuestas:

- RvsE		Nº Relaciones / (Nº Entidades + Nº Relaciones)

- EAvsE		Nº Atributos de Entidades / (Nº Atrib. Ent. + Nº Entidades)

- RAvsR		Nº Atributos de Relaciones / (Nº Atrib. Rel. + Nº Relaciones)

- M:NRel	Nº Rel. M:N / Nº Relaciones

- 1:NRel		Nº Rel. 1:N / Nº Relaciones

- N-aryRel	Nº Rel. 1:N-ary / Nº Relaciones

- BinaryRel 	Nº Rel. Binary / Nº Relaciones

Tras una recogida de datos aplican un método de árboles de regresión de manera que establecen la complejidad del modelo respecto a las características de calidad analizando los valores concretos de las métricas anteriores, buscando una función F que aplicada sobre las métricas anteriores nos indique el valor de los criterios de calidad. Por ejemplo:

F (RvsE; EAvsE ; RAvsR; M:NRel; 1:NRel; N-aryRel; BinaryRel) = Understandability

5.3. Conclusiones y propuestas

Tras el análisis de los trabajos expuestos anteriormente, las métricas orientadas al análisis de los modelos de datos tienen suficiente base teórica para considerarse relacionadas con la complejidad del sistema de información que funciona sobre estos modelos y, por tanto, a las estimaciones de tamaño y esfuerzo de desarrollo de los mismos..

Por tanto, se sugiere el análisis de métricas relativas a las entidades, atributos y relaciones de modelos de datos en diferentes proyectos de ICM, con el fin de aportarlas a la propuesta de marco de estimación propuesto al final del trabajo.

Dado que en ICM los modelos relacionales se definen con la herramienta CASE ERWin, se propone el análisis automatizado de algunas de las métricas propuestas para el análisis de impacto y correlación entre las mismas y los datos de esfuerzo del proyecto.  Para ello, en el siguiente capítulo se analizan algunas mediciones de proyectos y de sus modelos de datos en el ámbito de ICM.

6.	Mediciones en el ámbito de ICM – Comunidad de Madrid

6.1.	Mediciones de procesos - Estimaciones por entornos

Se ha distribuido entre las diferentes Áreas de desarrollo el siguiente formulario orientado a recoger la opinión de los expertos en desarrollo según el nivel del programador y el tipo de programa:

|  | ESTIMACIONES DE PROGRAMAS POR ENTORNOS |  |
| --- | --- | --- |
|  | DELPHI |  |  |  |  |  |
|  | TIPO | NIVEL DEL | COMPLEJIDAD |  |
|  | DE PROGRAMA | PROGRAMADOR | BAJA | MEDIA | ALTA |  |
|  | ENTRADAS | BAJO |  |  |  |  |
|  |  | NORMAL |  |  |  |  |
|  |  | ALTO |  |  |  |  |
|  | CONSULTAS | BAJO |  |  |  |  |
|  |  | NORMAL |  |  |  |  |
|  |  | ALTO |  |  |  |  |
|  | LISTADOS | BAJO |  |  |  |  |
|  |  | NORMAL |  |  |  |  |
|  |  | ALTO |  |  |  |  |
|  | FORMS 3.0/4.5/PRO*C |  |  |  |  |
|  | TIPO | NIVEL DEL | COMPLEJIDAD |  |
|  | DE PROGRAMA | PROGRAMADOR | BAJA | MEDIA | ALTA |  |
|  | ENTRADAS | BAJO |  |  |  |  |
|  |  | NORMAL |  |  |  |  |
|  |  | ALTO |  |  |  |  |
|  | CONSULTAS | BAJO |  |  |  |  |
|  |  | NORMAL |  |  |  |  |
|  |  | ALTO |  |  |  |  |
|  | LISTADOS | BAJO |  |  |  |  |
|  |  | NORMAL |  |  |  |  |
|  |  | ALTO |  |  |  |  |
|  | FORMS 6.0/REPORTS |  |  |  |  |
|  | TIPO | NIVEL DEL | COMPLEJIDAD |  |
|  | DE PROGRAMA | PROGRAMADOR | BAJA | MEDIA | ALTA |  |
|  | ENTRADAS | BAJO |  |  |  |  |
|  |  | NORMAL |  |  |  |  |
|  |  | ALTO |  |  |  |  |
|  | CONSULTAS | BAJO |  |  |  |  |
|  |  | NORMAL |  |  |  |  |
|  |  | ALTO |  |  |  |  |
|  | LISTADOS | BAJO |  |  |  |  |
|  |  | NORMAL |  |  |  |  |
|  |  | ALTO |  |  |  |  |

Los formularios han sido rellenados por un conjunto de evaluadores con perfil de Jefe de Proyecto, Analista y Programador de diferentes niveles y áreas de desarrollo.

Se recogen tiempos en horas para procesos de entrada, listados y consultas y de baja, mediana o alta complejidad. Para tener un abanico más amplio de resultados se pide la valoración sobre diferentes niveles de eficiencia de programadores (bajo, normal o alto).

En los cuadros se pueden observar también los puntos función asignados a cada uno de estos procesos según el manual de Puntos Función del IFPUG.

Se adjuntan en las siguientes páginas los cuadros de valores recogidos por cada entorno de trabajo:

|  |  |  |  | PROG. NIVEL BAJO | PROG. NIVEL NORMAL | PROG. NIVEL ALTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | EI | EO | EQ | EI | EO | EQ | EI | EO | EQ |
| ENTORNO | EVALUADOR | POND | TOT | B | M | A | B | M | A | B | M | A | B | M | A | B | M | A | B | M | A | B | M | A | B | M | A | B | M | A |
|  |  |  |  | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 |
| DELPHI | AN MICRO | 4 | 475 | 10 | 25 | 50 | 8 | 18 | 45 | 8 | 15 | 40 | 8 | 18 | 35 | 6 | 12 | 25 | 6 | 12 | 25 | 6 | 12 | 25 | 4 | 10 | 20 | 5 | 9 | 18 |
|  | AN | 4 | 548 | 15 | 35 | 80 | 12 | 20 | 40 | 9 | 14 | 22 | 10 | 25 | 60 | 8 | 16 | 30 | 6 | 10 | 16 | 8 | 20 | 40 | 4 | 8 | 16 | 4 | 8 | 12 |
|  | ID | 3 | 399 | 16 | 24 | 32 | 10 | 24 | 32 | 10 | 16 | 22 | 8 | 16 | 24 | 8 | 16 | 24 | 5 | 8 | 16 | 6 | 12 | 20 | 4 | 10 | 16 | 4 | 6 | 10 |
|  | PA | 2 | 1.008 | 24 | 48 | 96 | 20 | 40 | 80 | 20 | 40 | 80 | 18 | 36 | 72 | 15 | 30 | 60 | 15 | 30 | 60 | 12 | 24 | 48 | 10 | 20 | 40 | 10 | 20 | 40 |
|  | PA | 1 | 1.634 | 34 | 74 | 100 | 36 | 120 | 160 | 36 | 72 | 100 | 28 | 58 | 76 | 30 | 80 | 120 | 30 | 52 | 72 | 16 | 36 | 60 | 16 | 40 | 80 | 16 | 36 | 56 |
|  | PA | 2 | 1.312 | 25 | 65 | 180 | 30 | 80 | 180 | 20 | 45 | 100 | 12 | 35 | 90 | 15 | 45 | 80 | 8 | 30 | 50 | 8 | 20 | 50 | 8 | 25 | 50 | 6 | 25 | 30 |
|  | PA A | 3 | 399 | 16 | 24 | 32 | 10 | 24 | 32 | 10 | 16 | 22 | 8 | 16 | 24 | 8 | 16 | 24 | 5 | 8 | 16 | 6 | 12 | 20 | 4 | 10 | 16 | 4 | 6 | 10 |
|  | MIN |  |  | 10 | 24 | 32 | 8 | 18 | 32 | 8 | 14 | 22 | 8 | 16 | 24 | 6 | 12 | 24 | 5 | 8 | 16 | 6 | 12 | 20 | 4 | 8 | 16 | 4 | 6 | 10 |
| HORAS | MED |  |  | 20 | 42 | 81 | 18 | 47 | 81 | 16 | 31 | 55 | 13 | 29 | 54 | 13 | 31 | 52 | 11 | 21 | 36 | 8,9 | 19 | 38 | 7,1 | 18 | 34 | 7 | 15,7 | 25 |
|  | MAX |  |  | 34 | 74 | 180 | 36 | 120 | 180 | 36 | 72 | 100 | 28 | 58 | 90 | 30 | 80 | 120 | 30 | 52 | 72 | 16 | 36 | 60 | 16 | 40 | 80 | 16 | 36 | 56 |
|  | MED. PONDERADA | 17 | 36 | 72 | 15 | 35 | 64 | 13 | 24 | 44 | 11 | 25 | 49 | 10 | 23 | 40 | 8 | 16 | 29 | 8 | 17 | 33 | 6 | 14 | 26 | 6 | 12 | 20 |
|  |  | % S/NORMAL | 157,7 | 146,2 | 147,6 | 142,3 | 149,8 | 158,6 | 158,4 | 147,4 | 152,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,2 | 69,2 | 68,8 | 55,7 | 59,8 | 65,4 | 70,1 | 74,7 | 68,1 |
|  | HORAS POR PFUN | 5,8 | 9 | 12 | 4 | 7 | 9 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2,4 | 3 |
|  | % PROG. NIVEL BAJO S/NORMAL | 151,1 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % PROG. NIVEL ALTO S/NORMAL | 67,01 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | PROG. NIVEL BAJO | PROG. NIVEL NORMAL | PROG. NIVEL ALTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | EI | EO | EQ | EI | EO | EQ | EI | EO | EQ |
| ENTORNO | EVAL | POND | TOT | B | M | A | B | M | A | B | M | A | B | M | A | B | M | A | B | M | A | B | M | A | B | M | A | B | M | A |
|  |  |  |  | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 |
| FORMS30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FORMS45 | ID | 4 | 798 | 24 | 40 | 56 | 24 | 40 | 56 | 16 | 32 | 48 | 16 | 32 | 48 | 16 | 32 | 48 | 8 | 24 | 40 | 8 | 24 | 40 | 8 | 24 | 40 | 6 | 16 | 32 |
| PRO*C | AN | 4 | 785 | 15 | 35 | 80 | 10 | 30 | 90 | 15 | 20 | 40 | 10 | 25 | 60 | 8 | 22 | 75 | 10 | 15 | 30 | 8 | 20 | 40 | 7 | 18 | 65 | 6 | 10 | 21 |
|  | AN | 1 | 1.596 | 28 | 80 | 160 | 32 | 90 | 150 | 28 | 70 | 140 | 12 | 55 | 110 | 14 | 50 | 98 | 12 | 45 | 90 | 8 | 40 | 80 | 10 | 32 | 64 | 8 | 30 | 60 |
|  | AN | 1 | 1.596 | 28 | 80 | 160 | 32 | 90 | 150 | 28 | 70 | 140 | 12 | 55 | 110 | 14 | 50 | 98 | 12 | 45 | 90 | 8 | 40 | 80 | 10 | 32 | 64 | 8 | 30 | 60 |
|  | PA | 2 | 1.153 | 18 | 60 | 170 | 25 | 70 | 170 | 15 | 40 | 90 | 10 | 30 | 80 | 12 | 30 | 70 | 7 | 25 | 45 | 6 | 15 | 40 | 6 | 18 | 45 | 6 | 20 | 30 |
|  | PA | 1 | 1.519 | 30 | 75 | 140 | 35 | 85 | 150 | 25 | 60 | 110 | 20 | 50 | 110 | 25 | 49 | 90 | 15 | 35 | 85 | 10 | 35 | 75 | 14 | 35 | 70 | 10 | 25 | 56 |
|  | PA | 4 | 914 | 28 | 70 | 140 |  |  |  | 21 | 50 | 115 | 14 | 50 | 100 |  |  |  | 12 | 40 | 80 | 7 | 35 | 70 |  |  |  | 7 | 25 | 50 |
|  | PA A | 4 | 870 | 24 | 40 | 56 | 32 | 48 | 64 | 16 | 32 | 48 | 16 | 32 | 48 | 24 | 40 | 56 | 8 | 24 | 40 | 8 | 24 | 40 | 16 | 32 | 48 | 6 | 16 | 32 |
|  | PA | 4 | 917 | 21 | 35 | 70 | 35 | 77 | 105 | 17 | 28 | 49 | 17 | 24 | 49 | 21 | 42 | 70 | 14 | 17 | 35 | 10 | 17 | 35 | 14 | 28 | 49 | 7 | 10 | 21 |
|  | PA A | 1 | 1.596 | 28 | 80 | 160 | 32 | 90 | 150 | 28 | 70 | 140 | 12 | 55 | 110 | 14 | 50 | 98 | 12 | 45 | 90 | 8 | 40 | 80 | 10 | 32 | 64 | 8 | 30 | 60 |
|  | PA A | 4 | 808 | 24 | 48 | 72 | 24 | 48 | 72 | 24 | 40 | 56 | 16 | 32 | 48 | 16 | 24 | 40 | 16 | 24 | 40 | 8 | 16 | 24 | 8 | 16 | 24 | 8 | 16 | 24 |
|  | MIN |  |  | 15 | 35 | 56 | 10 | 30 | 56 | 15 | 20 | 40 | 10 | 24 | 48 | 8 | 22 | 40 | 7 | 15 | 30 | 6 | 15 | 24 | 6 | 16 | 24 | 6 | 10 | 21 |
| HORAS | MED |  |  | 24,36 | 58 | 115 | 28 | 67 | 116 | 21 | 47 | 89 | 14 | 40 | 79 | 16 | 39 | 74 | 11 | 31 | 60 | 8,1 | 28 | 55 | 10 | 27 | 53 | 7,3 | 20,7 | 41 |
|  | MAX |  |  | 30 | 80 | 170 | 35 | 90 | 170 | 28 | 70 | 140 | 20 | 55 | 110 | 25 | 50 | 98 | 16 | 45 | 90 | 10 | 40 | 80 | 16 | 35 | 70 | 10 | 30 | 60 |
|  | MED. PONDERADA | 23 | 50 | 95 | 23 | 49 | 83 | 19 | 39 | 71 | 14 | 35 | 67 | 14 | 30 | 56 | 11 | 27 | 50 | 8 | 24 | 46 | 9 | 21 | 42 | 7 | 18 | 34 |
|  |  | % S/NORMAL | 160,6 | 142,8 | 141,9 | 158,0 | 163,2 | 148,1 | 170,6 | 145,5 | 141,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,0 | 69,1 | 69,1 | 62,2 | 71,1 | 74,8 | 61,1 | 66,2 | 67,5 |
|  | HORAS POR PFUN | 7,7 | 13 | 16 | 6 | 10 | 12 | 5 | 8 | 10 | 5 | 9 | 11 | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3,5 | 5 |
|  | % PROG. NIVEL BAJO S/NORMAL | 152,5 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % PROG. NIVEL ALTO S/NORMAL | 66,35 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | PROG. NIVEL BAJO | PROG. NIVEL NORMAL | PROG. NIVEL ALTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | EI | EO | EQ | EI | EO | EQ | EI | EO | EQ |
| ENTORNO | EVALUADOR | POND | TOT | B | M | A | B | M | A | B | M | A | B | M | A | B | M | A | B | M | A | B | M | A | B | M | A | B | M | A |
|  |  |  |  | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 |
| FORMS60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ID | 4 | 732 | 24 | 40 | 56 | 16 | 32 | 48 | 16 | 32 | 48 | 16 | 32 | 48 | 8 | 24 | 40 | 8 | 24 | 40 | 8 | 24 | 40 | 6 | 16 | 32 | 6 | 16 | 32 |
|  | AN | 4 | 797 | 15 | 35 | 80 | 10 | 25 | 80 | 15 | 35 | 40 | 10 | 25 | 60 | 8 | 21 | 70 | 8 | 25 | 30 | 8 | 20 | 40 | 7 | 18 | 65 | 6 | 20 | 21 |
|  | AN | 1 | 2.279 | 36 | 110 | 200 | 45 | 118 | 220 | 36 | 90 | 180 | 22 | 69 | 150 | 32 | 73 | 160 | 22 | 65 | 130 | 16 | 50 | 110 | 24 | 55 | 115 | 16 | 45 | 90 |
|  | AN | 2 | 1.868 | 36 | 110 | 200 |  |  |  | 36 | 90 | 180 | 22 | 69 | 150 |  |  |  | 22 | 65 | 130 | 16 | 50 | 110 |  |  |  | 16 | 45 | 90 |
|  | PA | 2 | 1.585 | 35 | 90 | 190 |  |  |  | 28 | 65 | 135 | 25 | 55 | 150 |  |  |  | 21 | 50 | 105 | 15 | 40 | 90 |  |  |  | 15 | 35 | 75 |
|  | PA | 2 | 1.624 | 30 | 90 | 150 | 28 | 60 | 130 | 28 | 60 | 130 | 21 | 60 | 120 | 20 | 50 | 100 | 20 | 50 | 100 | 14 | 45 | 80 | 14 | 35 | 70 | 14 | 35 | 70 |
|  | PA A | 4 | 732 | 24 | 40 | 56 | 16 | 32 | 48 | 16 | 32 | 48 | 16 | 32 | 48 | 8 | 24 | 40 | 8 | 24 | 40 | 8 | 24 | 40 | 6 | 16 | 32 | 6 | 16 | 32 |
|  | PA A | 1 | 2.279 | 36 | 110 | 200 | 45 | 118 | 220 | 36 | 90 | 180 | 22 | 69 | 150 | 32 | 73 | 160 | 22 | 65 | 130 | 16 | 50 | 110 | 24 | 55 | 115 | 16 | 45 | 90 |
|  | PA A | 4 | 920 | 32 | 64 | 96 | 24 | 40 | 80 | 24 | 40 | 64 | 16 | 40 | 64 | 16 | 24 | 56 | 16 | 24 | 40 | 8 | 16 | 32 | 8 | 16 | 32 | 8 | 16 | 24 |
|  | MIN |  |  | 15 | 35 | 56 | 10 | 25 | 48 | 15 | 32 | 40 | 10 | 25 | 48 | 8 | 21 | 40 | 8 | 24 | 30 | 8 | 16 | 32 | 6 | 16 | 32 | 6 | 16 | 21 |
| HORAS | MED |  |  | 29,78 | 77 | 136 | 26 | 61 | 118 | 26 | 59 | 112 | 19 | 50 | 104 | 18 | 41 | 89 | 16 | 44 | 83 | 12 | 35 | 72 | 13 | 30 | 66 | 11 | 30,3 | 58 |
|  | MAX |  |  | 36 | 110 | 200 | 45 | 118 | 220 | 36 | 90 | 180 | 25 | 69 | 150 | 32 | 73 | 160 | 22 | 65 | 130 | 16 | 50 | 110 | 24 | 55 | 115 | 16 | 45 | 90 |
|  | MED. PONDERADA | 27 | 63 | ## | 17 | 36 | 72 | 23 | 49 | 85 | 17 | 43 | 84 | 11 | 26 | 56 | 14 | 35 | 64 | 10 | 29 | 58 | 8 | 19 | 42 | 9 | 25 | 45 |
|  |  | % S/NORMAL | 158,7 | 148,3 | 130,3 | 155,3 | 141,1 | 128,3 | 163,6 | 137,5 | 134,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,7 | 69,1 | 68,7 | 69,7 | 71,8 | 75,4 | 68,5 | 69,8 | 71,0 |
|  | HORAS POR PFUN | 9,1 | 16 | 18 | 4 | 7 | 10 | 6 | 10 | 12 | 6 | 11 | 14 | 3 | 5 | 8 | 3 | 7 | 9 | 3 | 7 | 10 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4,9 | 6 |
|  | % PROG. NIVEL BAJO S/NORMAL | 144,1 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % PROG. NIVEL ALTO S/NORMAL | 69,42 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | PROG. NIVEL BAJO | PROG. NIVEL NORMAL | PROG. NIVEL ALTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | EI | EO | EQ | EI | EO | EQ | EI | EO | EQ |
|  |  |  |  | B | M | A | B | M | A | B | M | A | B | M | A | B | M | A | B | M | A | B | M | A | B | M | A | B | M | A |
|  | MEDIA TOTAL | 23 | 50 | 92 | 18 | 40 | 73 | 18 | 37 | 67 | 14 | 34 | 67 | 12 | 26 | 51 | 11 | 26 | 48 | 9 | 24 | 46 | 7 | 18 | 37 | 7 | 18 | 33 |
|  |  |  |  | PROG. NIVEL BAJO | PROG. NIVEL NORMAL | PROG. NIVEL ALTO |
|  | % SOBRE MEDIA TOTAL | EI | EO | EQ | EI | EO | EQ | EI | EO | EQ |
|  | POR ENTORNOS |  | B | M | A | B | M | A | B | M | A | B | M | A | B | M | A | B | M | A | B | M | A | B | M | A | B | M | A |
|  | DELPHI |  | 74,76 | 76,6 | 72 | 78 | 80 | 86 | 88 | 71 | 65 | 66 | 77 | 72 | 73 | 86 | 88 | 79 | 73 | 62 | 61 | 89 | 72 | 73 | 77 | 77 | 71 | 78 | 66,8 | 60 |
|  | FORMS 3.0/4.5 | 106,94 | 102,6 | 101 | 103 | 125 | 122 | 114 | 105 | 104 | 106 | 102 | 103 | 101 | 121 | 114 | 110 | 102 | 102 | 105 | 92 | 103 | 101 | 120 | 119 | 114 | 94 | 97 | 103 |
|  | FORMS 6.0 | 118,30 | 120,8 | 127 | 119 | 94 | 91 | 99 | 124 | 131 | 128 | 121 | 125 | 126 | 93 | 98 | 110 | 125 | 136 | 134 | 119 | 125 | 126 | 103 | 104 | 115 | 129 | 136 | 137 |

Análisis de datos y conclusiones:

Hay que hacer las siguientes consideraciones a los resultados recogidos:

1) 	Existen diferencias notables entre los evaluadores por lo que se ha optado por hacer una media ponderada de los tiempos según unos pesos que indican el alejamiento de los valores de la media, es decir, se penalizan los tiempos más altos y más bajos. Los pesos asignados van de 1 a 4.

Este criterio coincide con las recomendaciones de Puttman de hacer medias ponderadas eliminando o quitando peso a los valores mínimos y máximo.

2)	Se ha calculado el porcentaje de sobrecoste de tiempos de un programador de nivel bajo sobre los tiempos de programadores considerados de nivel normal. También el porcentaje de mayor rendimiento por el hecho de tener programadores de nivel alto.

Se observa cierta valoración homogénea en este sentido.

- Para un programador de nivel bajo se dan valores de hasta un

+ 50% sobre los tiempos normales de los procesos.

- Para un programador de nivel alto se observa un porcentaje de reducción de tiempos sobre los considerados de nivel normal que llega al 30%.

3)	Se ha analizado también cómo se han estimado los tiempos para los procesos de los tres entornos. Para ello se ha calculado la media de las medias ponderadas de los tres entornos y las desviaciones de los valores de cada entorno sobre la media general.

Se observa que el entorno más cercano a la media es el de Forms 3.0/4.5. El entorno se Delphi se considera el más productivo (casi un 25% más). También se ve que los tiempos para el entorno de Forms 6.0 se consideran un 20% mayores de la media.

La interpretación de estos datos es que, efectivamente, el entorno de Delphi (desarrollo sobre Windows en el PC) se considera bastante rápido. Es también un entorno utilizado desde hace 6-7 años por lo que el nivel de conocimiento es alto.

El entorno Forms 3.0 es también utilizado desde hace bastantes años. Es nuevo el uso de Forms 4.5 tras una migración desde el entorno anterior. El nivel de uso y conocimiento es alto, por lo que los tiempos, aún siendo superiores a los de Delphi, están casi en la media.

Por último, en cuanto al entorno Forms 6.0 y Reports 6.0, hay que indicar que es el más reciente en ICM. Se usa desde hace unos dos años y ha sido la evolución de los entornos anteriores de Forms 3.0. Se penalizan los tiempos respecto a la media en casi un 20%.

4)	También se han evaluado los puntos función realizados según esos tiempos y la referencia para esos procesos del Manual de Puntos Función del IFPUG.

No se dan valores homogéneos de número de horas por punto función, con lo que se deduce que el método de puntos función, según los criterios del Manual del IFPUG no se cumplen en las estimaciones realizadas en ICM.

En general lo que se observa en las estimaciones es que hay un incremento entre procesos simples, medios y bajos en cuanto a número de horas bastante mayor que si lo observamos en puntos función.

Por ejemplo, para una consulta o salida, el IFPUG considera (4, 5, 7) como puntos función asociados a complejidad baja, media, alta. Los incrementos observados en horas son mayores.

5) 	Analizando las estimaciones según el tipo de proceso, se observa que, en general, se consideran los procesos de entrada de datos los más complejos, después los listados y por último las consultas. La razón de ésto puede ser que a los procesos de entrada están asociadas validaciones y almacenamiento de los valores recogidos, operaciones que no se realizan en listados o consultas.

6.2.	Mediciones de datos - Esfuerzo de proyectos y complejidad de los modelos de

datos

Sobre proyectos desarrollados en los últimos años en ICM, se ha analizado la complejidad de su modelo de datos y la distribución de indicadores en los mismos.

Para ello se ha aprovechado que todos los modelos de datos en ICM están soportados por la herramienta de modelado de datos ERWin. De algunos reports obtenidos por la herramienta se han tipificado los siguientes indicadores:

| Relación del indicador | Indicador | Código |
| --- | --- | --- |
| Métricas – Entidades | Número de entidades | NE |
|  | Complejidad (Nº Atributos) | NEB,NEM,NEA |
| Métricas - Atributos | Número de atributos | NA |
|  | Ratio Atributos/Entidad | NAvsE |
| Métricas - Relaciones | Número de Relaciones | NR |
|  | Ratio Relaciones/Entidad | NRvsE |

La tasa de complejidad del modelo de datos vendrá dada por una función del siguiente tipo:

F(NE;NEB;NEM;NEA;NA;NAvsE;NE;NRvsE)

Se pretende mostrar en este trabajo la relación entre la complejidad del modelo de datos y los puntos función relativos a las funciones de datos. Si el porcentaje relativo a éstas (ILF básicamente) se mantiene constante en relación a los puntos función de todo el proyecto, se podría decir que una vez estimada esta complejidad, se podrían hacer estimaciones globales del proyecto bastante bien ajustadas.

A continuación se reflejan algunos cuadros con los valores recogidos en proyectos de ICM y otro cuadro obtenido por DASMA, Asociación Alemana de Métricas del Software, en proyectos realizados entre los años 1996-98 y en los que han sido medidos los diferentes tipos de función y su nivel de complejidad.

| NOMBRE | DATOS |
| --- | --- |
| PROYECTO | ESFUERZO |
|  | AN | % | PR | % | TOT |
| Fianzas IVIMA | 1.040 | 44,34 | 1.261 | 53,77 | 2.345 |
| ICT - Archivo Histórico | 391 | 38,69 | 581 | 57,49 | 1.011 |
| ONG - Org. No Gunernamentales | 224 | 26,58 | 592 | 70,26 | 843 |
| Proyectos Normativos | 326 | 54,64 | 216 | 36,20 | 597 |
| Gestión de Publicaciones | 1.148 | 68,56 | 458 | 27,35 | 1.675 |
| Registro de Emisoras | 130 | 21,33 | 458 | 75,16 | 609 |
| VESO - Vertidos Sólidos | 91 | 11,11 | 717 | 87,53 | 819 |
| Prog. Escuela | 542 | 15,95 | 2.840 | 83,58 | 3.398 |
| Escuelas Infantiles | 328 | 17,40 | 1.540 | 81,68 | 1.885 |
| VRU - Vivienda Rural | 350 | 35,51 | 600 | 60,88 | 986 |
| SOAD - Solicitudes de Admisión | 318 | 20,72 | 1.196 | 77,93 | 1.535 |
| RCP - Registro de Casos Psiquiátricos | 508 | 18,63 | 2.200 | 80,69 | 2.727 |
| IRIS - Cuadros de Mando | 723 | 27,34 | 1.894 | 71,62 | 2.644 |
| GATA - Gestión de Tributos | 9.208 | 33,29 | 18.417 | 66,59 | 27.658 |
| TOTALES |  |  |  |  |  |
| MIN | 91 | 11 | 216 | 27 | 597 |
| MED | 1.095 | 31,01 | 2.355 | 66,48 | 3.481 |
| MAX | 9.208 | 69 | 18.417 | 88 | 27.658 |

| NOMBRE | Núm. | Núm. | Complejidad Entidades (Nº Atrib) |  |  | PFUN | Complejidad Entidades (Nº Atrib) - | IFPUG |  | PFUN | % | Número | Ratio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO | Ent. | Atrib. | < 5 | % | 6-20 | % | > 20 | % | ILF | < 19 | % | 20-50 | % | > 50 | % | IFPUG | DIF | Relaciones | Atrib/E | Rel/Ent |
|  |  |  | 7 |  | 10 |  | 15 |  |  | 7 |  | 10 |  | 15 |  |  |  | Total |  |  |
| Fianzas IVIMA | 20 | 173 | 10 | 50,00 | 8 | 40,00 | 2 | 10,00 | 180 | 18 | 90,00 | 2 | 10,00 | 0 | 0,00 | 146 | 23,29 | 16 | 8,65 | 0,80 |
| ICT - Archivo Histórico | 16 | 108 | 11 | 68,75 | 4 | 25,00 | 1 | 6,25 | 132 | 15 | 93,75 | 1 | 6,25 | 0 | 0,00 | 115 | 14,78 | 18 | 6,75 | 1,13 |
| ONG - Org. No Gunernamentales | 67 | 512 | 42 | 62,69 | 21 | 31,34 | 4 | 5,97 | 564 | 63 | 94,03 | 3 | 4,48 | 1 | 1,49 | 486 | 16,05 | 105 | 7,64 | 1,57 |
| Proyectos Normativos | 30 | 281 | 12 | 40,00 | 17 | 56,67 | 1 | 3,33 | 269 | 29 | 96,67 | 0 | 0,00 | 1 | 3,33 | 218 | 23,39 | 38 | 9,37 | 1,27 |
| Gestión de Publicaciones | 14 | 67 | 9 | 64,29 | 5 | 35,71 | 0 | 0,00 | 113 | 14 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 98 | 15,31 | 14 | 4,79 | 1,00 |
| Registro de Emisoras | 9 | 117 | 2 | 22,22 | 6 | 66,67 | 1 | 11,11 | 89 | 8 | 88,89 | 1 | 11,11 | 0 | 0,00 | 66 | 34,85 | 13 | 13,00 | 1,44 |
| VESO - Vertidos Sólidos | 9 | 70 | 4 | 44,44 | 4 | 44,44 | 1 | 11,11 | 83 | 8 | 88,89 | 1 | 11,11 | 0 | 0,00 | 66 | 25,76 | 8 | 7,78 | 0,89 |
| Prog. Escuela | 13 | 61 | 9 | 69,23 | 4 | 30,77 | 0 | 0,00 | 103 | 13 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 91 | 13,19 | 12 | 4,69 | 0,92 |
| Escuelas Infantiles | 54 | 401 | 38 | 70,37 | 11 | 20,37 | 5 | 9,26 | 451 | 49 | 90,74 | 3 | 5,56 | 2 | 3,70 | 403 | 11,91 | 80 | 7,43 | 1,48 |
| VRU – Vivienda Rural | 13 | 213 | 6 | 46,15 | 4 | 30,77 | 3 | 23,08 | 127 | 10 | 76,92 | 2 | 15,38 | 1 | 7,69 | 105 | 20,95 | 16 | 16,38 | 1,23 |
| SOAD - Solicitudes de Admisión | 18 | 152 | 8 | 44,44 | 6 | 33,33 | 3 | 16,67 | 161 | 14 | 77,78 | 3 | 16,67 | 0 | 0,00 | 128 | 25,78 | 15 | 8,44 | 0,83 |
| RCP – Registro de Casos Psiquiátricos | 53 | 277 | 42 | 79,25 | 8 | 15,09 | 3 | 5,66 | 419 | 50 | 94,34 | 2 | 3,77 | 1 | 1,89 | 385 | 8,83 | 80 | 5,23 | 1,51 |
| IRIS – Cuadros de Mando | 29 | 167 | 18 | 62,07 | 11 | 37,93 | 0 | 0,00 | 236 | 29 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 203 | 16,26 | 46 | 5,76 | 1,59 |
| GATA - Gestión de Tributos | 379 | 6.137 | 14 | 3,69 | 280 | 73,88 | 82 | 21,64 | 4.128 | 294 | 77,57 | 82 | 21,64 | 0 | 0,00 | 2.878 | 43,43 | 846 | 16,19 | 2,23 |
| TOTALES | 724 | 8.736 | 225 | 31,08 | 389 | 53,73 | 106 | 14,64 | 7.055 | 614 | 84,81 | 100 | 13,81 | 6 | 0,83 | 5.388 | 30,94 | 1.307 | 12,07 | 1,81 |
| MIN | 9 | 61 | 2 | 3,69 | 4 | 15,09 | 0 | 0,00 |  | 8 | 76,92 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 8,83 | 8 | 4,69 | 0,80 |
| MED | 51,71 | 624,00 | 16,07 | 51,97 | 27,79 | 38,71 | 7,57 | 8,86 |  | 43,86 | 90,68 | 7,14 | 7,57 | 0,43 | 1,29 |  | 20,98 | 93,36 | 8,72 | 1,28 |
| MAX | 379 | 6.137 | 42 | 79,25 | 280 | 73,88 | 82 | 23,08 |  | 294 | 100,00 | 82 | 21,64 | 2 | 7,69 |  | 43,43 | 846 | 16,38 | 2,23 |

| DATOS DASMA - ASOCIACIÓN DE MÉTRICAS DEL SOFTWARE DE ALEMANIA |  |
| --- | --- |
| Núm. | EI - Entradas | EO - Salidas | EQ - Consultas | SUMA | ILF - Ficheros Internos | EIF - Ficheros Externos | SUMA | FP | TOTAL | Ratio |
| Proyecto | BAJA | MEDIA | ALTA | BAJA | MEDIA | ALTA | BAJA | MEDIA | ALTA | EI,EO,EQ | BAJA | MEDIA | ALTA | BAJA | MEDIA | ALTA | ILF,EIF | ILF | FP | % ILF |
| 1 | 75 | 32 | 32 | 42 | 43 | 44 | 4 | 7 | 1 | 280 | 40 | 10 | 1 | 21 | 1 | 3 | 76 | 395 | 1.819 | 21,72 |
| 2 | 3 | 4 | 152 | 61 | 34 | 91 | 34 | 13 | 57 | 449 | 20 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 420 | 2.924 | 14,36 |
| 3 | 6 | 4 | 167 | 58 | 33 | 91 | 34 | 13 | 62 | 468 | 9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 343 | 2.939 | 11,67 |
| 4 | 2 | 154 | 1 | 53 | 84 | 89 | 0 | 51 | 0 | 434 | 13 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 361 | 2.453 | 14,72 |
| 5 | 166 | 30 | 104 | 53 | 20 | 26 | 23 | 8 | 29 | 459 | 99 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 723 | 2.734 | 26,44 |
| 6 | 18 | 27 | 21 | 7 | 2 | 42 | 3 | 19 | 5 | 144 | 14 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 138 | 885 | 15,59 |
| 7 | 0 | 35 | 2 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 | 35 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 50 | 245 | 654 | 37,46 |
| Suma 96 | 270 | 286 | 479 | 274 | 251 | 384 | 98 | 111 | 154 | 2.307 | 230 | 100 | 1 | 38 | 2 | 5 | 376 | 2.625 | 14.408 | 18,22 |
| 8 | 9 | 5 | 3 | 6 | 2 | 20 | 10 | 3 | 4 | 62 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 71 | 386 | 18,39 |
| 9 | 6 | 58 | 22 | 1 | 201 | 13 | 11 | 26 | 15 | 353 | 6 | 14 | 7 | 1 | 1 | 3 | 32 | 287 | 2.038 | 14,08 |
| 10 | 7 | 41 | 9 | 0 | 111 | 9 | 1 | 6 | 6 | 190 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 7 | 28 | 147 | 1.168 | 12,59 |
| 11 | 1 | 6 | 10 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 36 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 77 | 276 | 27,90 |
| 12 | 36 | 8 | 16 | 7 | 19 | 8 | 33 | 11 | 3 | 141 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 147 | 723 | 20,33 |
| 13 | 39 | 17 | 3 | 2 | 2 | 4 | 25 | 12 | 8 | 112 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 115 | 540 | 21,30 |
| 14 | 3 | 2 | 8 | 12 | 18 | 17 | 58 | 23 | 4 | 145 | 12 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 22 | 94 | 751 | 12,52 |
| 15 | 13 | 3 | 107 | 86 | 68 | 123 | 6 | 7 | 15 | 428 | 68 | 17 | 8 | 49 | 7 | 6 | 155 | 766 | 3.494 | 21,92 |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 25 | 4 | 5 | 68 | 9 | 2 | 113 | 290 | 831 | 34,90 |
| 17 | 17 | 13 | 13 | 1 | 1 | 5 | 17 | 5 | 19 | 91 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 19 | 101 | 546 | 18,50 |
| Suma 97 | 134 | 153 | 191 | 116 | 424 | 218 | 163 | 97 | 81 | 1.577 | 185 | 47 | 22 | 137 | 20 | 20 | 431 | 2.095 | 10.753 | 19,48 |
| 18 | 22 | 17 | 57 | 7 | 135 | 83 | 54 | 42 | 48 | 465 | 39 | 6 | 19 | 15 | 4 | 5 | 88 | 618 | 3.149 | 19,63 |
| 19 | 11 | 7 | 16 | 0 | 1 | 10 | 4 | 3 | 0 | 52 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 96 | 357 | 26,89 |
| 20 | 18 | 6 | 23 | 0 | 2 | 17 | 8 | 3 | 0 | 77 | 10 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 19 | 95 | 513 | 18,52 |
| 21 | 18 | 8 | 29 | 0 | 0 | 18 | 8 | 2 | 1 | 84 | 10 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 19 | 95 | 556 | 17,09 |
| 22 | 34 | 16 | 3 | 0 | 4 | 0 | 64 | 7 | 5 | 133 | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22 | 180 | 639 | 28,17 |
| 23 | 21 | 32 | 36 | 26 | 46 | 20 | 5 | 6 | 31 | 223 | 26 | 1 | 1 | 18 | 1 | 2 | 49 | 207 | 1.430 | 14,48 |
| 24 | 3 | 3 | 30 | 2 | 10 | 6 | 8 | 5 | 18 | 85 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 108 | 566 | 19,08 |
| 25 | 2 | 7 | 4 | 5 | 8 | 28 | 3 | 1 | 2 | 60 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 88 | 442 | 19,91 |
| Suma 98 | 129 | 96 | 198 | 40 | 206 | 182 | 154 | 69 | 105 | 1.179 | 131 | 15 | 28 | 49 | 7 | 8 | 238 | 1.487 | 7.652 | 19,43 |
| SUMA | 592 | 612 | 905 | 452 | 1.062 | 1.132 | 426 | 298 | 355 | 5.834 | 565 | 175 | 54 | 294 | 63 | 51 | 1.202 | 6.515 | 38.232 | 17,04 |
| Media | 21,32 | 21,40 | 34,72 | 17,20 | 35,24 | 31,36 | 16,60 | 11,08 | 13,60 | 202,52 | 21,84 | 6,48 | 2,04 | 8,96 | 1,16 | 1,32 | 41,80 | 248,28 | 1.312,52 | 18,92 |

Análisis de los datos y conclusiones

Los datos mostrados anteriormente demuestran que en general, el porcentaje de puntos función relativos a las funciones de datos es homogéneo. Eso se deduce de los valores medidos por DASMA y por el Repositorio del ISBSG V 6.0 analizado en este trabajo.

Si esto es así, también es cierto que dentro de las funciones de datos, los ficheros lógicos internos (ILF) suponen un alto porcentaje de los puntos función asociados a datos. Suele estar en un 5% el porcentaje de puntos función de los ficheros lógicos externos (EIF). Por tanto, una medida de complejidad de los ILF sí estaría relacionada con el número final de puntos función del proyecto y, por tanto, con su tamaño y con el esfuerzo necesario para su desarrollo.

De los trabajos examinados, se proponen una serie de métricas relativas al modelo de datos de un sistema que pueden indicar su complejidad. De estas métricas, se han seleccionado las siguientes como punto de partida:

| Relación del indicador | Indicador | Código |
| --- | --- | --- |
| Métricas – Entidades | Número de entidades | NE |
|  | Complejidad (Nº Atributos) | NEB,NEM,NEA |
| Métricas - Atributos | Número de atributos | NA |
|  | Ratio Atributos/Entidad | NAvsE |
| Métricas - Relaciones | Número de Relaciones | NR |
|  | Ratio Relaciones/Entidad | NRvsE |

La tasa de complejidad de un modelo de datos vendrá dada por una función del tipo siguiente:

Complejidad = (NE*K1+NEB*K2+NEM*K3+NEA*K4+NA*K5+NAvsE*K6+NE*K7+NRvsE*K8)

Analizando el conjunto de proyectos evaluados de ICM, el esfuerzo en horas para su desarrollo, se observan posibles coeficientes para el cálculo de la tasa de complejidad.

Los mejores valores que nos dan un esfuerzo creciente de esfuerzo y complejidad son los siguientes:

Complejidad = NEB * 7 + NEM * 10 + NEA * 15 + NRvsE * 10

Se observa que los valores o pesos son coincidentes con los recomendados por el IFPUG como puntos función por cada tipo de ILF según su complejidad.

También se observa que el esfuerzo en el desarrollo de un proyecto se mantiene en relación al número de entidades de su modelo de datos.

Propondremos estos coeficientes en el marco de estimación propuesto en la herramienta MIDE, pero susceptibles de análisis y ajustes posteriores según se vayan recopilando datos de proyectos. A través de mediciones de estos indicadores se podrá calcular una tasa de complejidad mejor ajustada.

| Coeficientes para cada uno de los indicadores |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 7 | 10 | 15 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  |
| Núm. | Núm. | Entidades | Núm. | Ratio | Ratio |  | Esfuerzo | Tasa | Horas/ |
| Ent. | Atrib. | < 5 | 6-20 | > 20 | Rel. | NAvsE | NRvsE |  | en Horas | Compl. | Compl. |  |  |
| 9 | 70 | 4 | 4 | 1 | 8 | 7,78 | 0,89 |  | 597 | 92 | 6,49 |  |  |
| 9 | 117 | 2 | 6 | 1 | 13 | 13,00 | 1,44 |  | 609 | 103 | 5,89 |  |  |
| 13 | 61 | 9 | 4 | 0 | 12 | 4,69 | 0,92 |  | 819 | 112 | 7,30 |  |  |
| 13 | 213 | 6 | 4 | 3 | 16 | 16,38 | 1,23 |  | 843 | 139 | 6,05 |  |  |
| 14 | 67 | 9 | 5 | 0 | 14 | 4,79 | 1,00 |  | 986 | 123 | 8,01 |  |  |
| 16 | 108 | 11 | 4 | 1 | 18 | 6,75 | 1,13 |  | 1.011 | 143 | 7,06 |  |  |
| 18 | 152 | 8 | 6 | 3 | 15 | 8,44 | 0,83 |  | 1.535 | 169 | 9,06 |  |  |
| 20 | 173 | 10 | 8 | 2 | 16 | 8,65 | 0,80 |  | 1.675 | 188 | 8,91 |  |  |
| 29 | 167 | 18 | 11 | 0 | 46 | 5,76 | 1,59 |  | 1.885 | 252 | 7,49 |  |  |
| 30 | 281 | 12 | 17 | 1 | 38 | 9,37 | 1,27 |  | 2.345 | 282 | 8,33 |  |  |
| 53 | 277 | 42 | 8 | 3 | 80 | 5,23 | 1,51 |  | 2.644 | 434 | 6,09 |  |  |
| 54 | 401 | 38 | 11 | 5 | 80 | 7,43 | 1,48 |  | 2.727 | 466 | 5,85 |  |  |
| 67 | 512 | 42 | 21 | 4 | 105 | 7,64 | 1,57 |  | 3.398 | 580 | 5,86 |  |  |
| 379 | 6.137 | 14 | 280 | 82 | 846 | 16,19 | 2,23 |  | 27.658 | 4.150 | 6,66 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MAX | 9,06 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MED | 7,08 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MIN | 5,85 |  |  |

Datos de proyectos en ICM ordenados por número de entidades

7.   Conclusiones y propuestas

Después de analizada la información recogida, tanto por parte de ICM como del Repositorio del ISBSG y de otras fuentes, se propone crear un marco de estimación de proyectos inicial para ICM con el objetivo de ir ajustándolas progresivamente tras el uso de un diccionario de proyectos (aplicación MIDE) que recogerá datos de estimaciones iniciales y métricas finales de cada proyecto, por lo que se podrá ir comprobando la fiabilidad de las estimaciones y factores de ajuste propuestos:

De los datos contenidos en los cuadros anteriores se pueden deducir los siguientes criterios:

Datos sobre esfuerzo en el desarrollo de proyectos:

1)	De los proyectos analizados se confirma una distribución porcentajes de análisis y programación entre un 30-70% y un 35-65%.  Éste era un porcentaje habitual en estimaciones macro de proyectos y de distribución de plantilla. También vamos a utilizar como primera referencia en cuanto a tiempos de un Jefe de Proyecto de un 10% del tiempo de programación.

2)	En cuanto a la complejidad de las entidades (en número de atributos) se observa que la propuesta del método del IFPUG es poco discriminatoria. En los modelos de datos analizados casi un 85% de las entidades están entre 1 y 19 atributos. Un 13,81% están entre 20-50 atributos y poquísimas entidades (0,83%) superan los 50 atributos.

Esa impresión es coincidente con los trabajos de DASMA comparando propuestas de complejidad media en puntos de función del componente ILF, es decir de los ficheros lógicos internos. Recordemos:

IFPUG			10

ISBSG	R 5.0		7,4

CNV			 8

Parece más apropiado buscar unos rangos de número de atributos por entidad que distribuyan más la complejidad que aporta el tratamiento de la entidad a los puntos función. Hemos trabajado con los rangos:

< 5 	(31,08%)	Tablas tipo catálogo. Tablas de complejidad baja.

6-20 	(53,73%)	Tablas de complejidad media.

> 20 	(14,64%)	Tablas de complejidad alta.

Se propone asignar a este tipo de tablas una distribución de pesos en puntos función de (5, 10 y 15) para no alejarnos mucho del modelo de peso seguido por otras organizaciones que siguen las indicaciones del IFPUG.

3)	No hay una correlación homogénea entre horas por punto función en las estimaciones de proyectos, por lo que se propone aplicar las estimaciones de los expertos en ICM, según el tipo de proceso, ajustándolas después con otros factores que se detallarán en el siguiente punto.

7.1.   Estimación inicial de tamaño y esfuerzo de un proyecto

Se usará básicamente el Método de medición del IFPUG, pero con algunas variantes.

Recordemos las tablas de estimación de puntos función no ajustados del Manual del IFPUG 4.1.

|  |  | Simple |  | Medio |  | Complejo |  | PF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EI | Entradas de Usuario |  | x 3 |  | x 4 |  | x 6 |  |
| EO | Salidas de Usuario |  | x 4 |  | x 5 |  | x 7 |  |
| EQ | Consultas |  | x 4 |  | x 5 |  | x 7 |  |
| ILF | Archivos Lógicos |  | x 7 |  | x10 |  | x15 |  |
| IEF | Interfaces Externas |  | x 5 |  | x 7 |  | x10 |  |
|  |  |  |  |  |  | PFNA | >> |  |

Se puede realizar la misma tabla para el cálculo de tiempos en horas relativos a los procesos de entradas, salidas y consultas aplicándoles las estimaciones medias por tipo de proceso y complejidad recogida en ICM. En la aplicación MIDE propuesta más adelante para la recogida de datos, éstos serán parámetros iniciales con posibilidad de ser ajustados posteriormente.

|  |  | Simple |  | Medio |  | Complejo |  | HORAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EI | Entradas de Usuario |  | x 14 |  | x 35 |  | x 67 |  |
| EO | Salidas de Usuario |  | x 14 |  | x 30 |  | x 56 |  |
| EQ | Consultas |  | x 11 |  | x 27 |  | x 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | Horas | >> |  |

Según las estimaciones recogidas en el Repositorio del ISBSG, los puntos función relativos a las funciones de datos (ILF e IEF) van del 27 al 34% del total (en datos relativos a estimaciones iniciales y mediciones una vez acabado el proyecto). Vamos a tomar el valor de un 25-30% ya que los ficheros externos no tienen un peso relevante y no aportan mucha complejidad. En el Repositorio a este concepto se le da un 4-5%.

Las funciones de datos que corresponden al análisis de las entidades del modelo, quedan como sigue:

|  |  | Simple |  | Medio |  | Complejo |  | PF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | < 5 |  | 6-20 |  | > 20 |  |  |
| ILF | Archivos Lógicos |  | x 5 |  | x10 |  | x15 |  |
| IEF | Interfaces Externas |  | x 5 |  | x 7 |  | x10 |  |
|  |  |  |  |  |  | PFNA | >> |  |

Se han hecho dos cambios:

- Los puntos función de Archivos de complejidad baja se consideran 5 PF en vez de 7. Son porcentualmente muchos en los proyectos analizados (31,08%) y son de muy baja complejidad (catálogos y tablas auxiliares).

- Los rangos de números de atributos para calcular la complejidad de una entidad, se consideran (< 5, 6-20, > 20) sobre los recomendados por el IFPUG que son muy poco discriminatorios de la complejidad, ya que un % muy alto (84,81%) quedan en el primer tramo (1-20 atributos).

7.2.    Estimaciones tempranas

Si se quieren obtener estimaciones tempranas de un proyecto se pueden utilizar los coeficientes tipo de reparto porcentual del peso de los cinco componentes de un proyecto según los datos del repositorio del ISBSG en sus versiones 5 y 6, y de datos recogidos en la conferencia FESMA 1998:

| Tipos de Funciones (%) | EI | EO | EQ | ILF | EIF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FESMA 1998 | 27 | 39 | 11 | 18 | 5 |
| ISBSG Rel. 5 | 37,2 | 23,5 | 13,2 | 22,3 | 3,8 |
| ISBSG Rel. 6 | 33,5 | 23,5 | 16,0 | 22,1 | 5,0 |

En función del tipo de función que nos resulte más fácil de medir según la información que se tiene del proyecto, podemos después extrapolar una estimación inicial temprana global del proyecto.

Estos datos son coincidentes con los obtenidos por DASMA en que el porcentaje de puntos función relativo a los ILF va de un 18,22% a un 19,48%.

Se usará, por tanto, si se quiere partir del análisis de complejidad del modelo de datos, de la medida de los indicadores asociados al mismo de número de entidades, atributos y relaciones, además del análisis de complejidad de las entidades.

Hecho ésto, extrapolaremos los valores de puntos función global del proyecto según la complejidad del modelo de datos, asociándole a éstos un 20-22%.

7.3.   Introducción de factores de ajuste para ICM

Se descarta la aplicación de los 14 factores de ajuste propuestos en el Manual del IFPUG por su poca adaptación al tipo de aplicaciones y de infraestructuras utilizadas actualmente en la Comunidad de Madrid. Muchos de los factores son difíciles de valorar para ICM o no tienen ninguna incidencia.

Vamos a aplicar algunos factores de ajuste. Son los siguientes:

- Entorno de desarrollo

Según las estimaciones realizadas por los expertos en ICM por entornos expuestos en puntos anteriores, aplicaremos los siguientes factores de ajuste por entornos:

| Entorno | Factor de ajuste |
| --- | --- |
| Delphi | - 0.25 |
| Forms 4.5/Pro*C | + 0.06 |
| Developer | + 0.18 |

Se incluirá en el futuro un coeficiente para los desarrollos en Java ya que actualmente es un entorno en crecimiento, pero poco asentado en ICM.

- Tamaño del equipo de trabajo

Creyendo que este factor tiene influencia sobre los plazos de realización de un proyecto, y no teniendo medidas internas en ICM sobre este factor, incluiremos los valores propuestos por el ISBSG en su Repositorio R 6.0:

| Tamaño | Factor de ajuste |
| --- | --- |
| < 4 | - 2.0 h / PF |
| 5 - 8 | - 0.2 h / PF |
| > 8 | + 1.5 h / PF |

- Experiencia del equipo de trabajo

Se asignan unos coeficientes de ajuste en función del nivel de experiencia de los participantes en el proyecto que cubren el abanico de coeficientes que se ajustan a las estimaciones recogidas para ICM y el impacto de este criterio en la estimación, que va de un  1.50 a un 0.70.

Este factor sólo se podrá aplicar una vez conocida la composición del equipo para un proyecto.

| Nivel Experiencia | Código | Factor de ajuste |
| --- | --- | --- |
| Bajo | 1 | 1.50 |
| Flojo | 2 | 1.25 |
| Normal | 3 | 1.00 |
| Experto | 4 | 0.85 |
| Muy experto | 5 | 0.70 |

Para un proyecto concreto y conocido el equipo de trabajo, el ajuste en el siguiente ejemplo podría ser:

|  |  | Equipo |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Personas |  | Nivel | Factor |
|  | 1 | Bajo | 1.50 |
|  | 2 | Flojo | 1.25 |
| 3 | 3 | Normal | 1.00 |
| 2 | 4 | Experto | 0.85 |
|  | 5 | Muy experto | 0.70 |
| 5 |  | Coeficiente | 0.94 |

8.	Aplicación para la estimación de proyectos: Proyecto MIDE

Con los criterios base derivados de este trabajo, se ha desarrollado en ICM una aplicación para la ayuda a la estimación de proyectos. El proyecto se ha denominado MIDE. En esta aplicación se han implementado las conclusiones de este trabajo y se quiere que sea un marco de partida para la recopilación de datos de estimaciones de proyectos y datos reales que permitan ajustar y mejorar los criterios de estimación.

Es una aplicación para la recogida de datos de proyectos en donde se almacene:

- Datos de identificación y catalogación del proyecto (entorno de desarrollo).

- Estimaciones en tiempos de desarrollo del proyecto, tras la valoración de complejidad de los procesos y funciones de datos y aplicación de los factores de ajuste.

- Datos sobre esfuerzo realizado para el desarrollo del proyecto.

- Datos sobre tamaño en PF del proyecto. Dada la estimación de número de procesos y su complejidad, aplicando el método de Puntos Función, el sistema ayuda a aplicar las tablas de estimación de tamaño.

- Métricas sobre complejidad del modelo de datos de los proyectos.

- Ratios y métricas derivadas del análisis estadístico del Repositorio MIDE.

La aplicación es una aplicación Windows, hecha en lenguaje Delphi 5.0 contra base de datos Oracle. Se pretende con ello tener una herramienta de ayuda a la estimación de proyectos y construir un repositorio de proyectos para ir ajustando los parámetros de estimación en función de los proyectos analizados tras su terminación.

Los responsables de desarrollo serán los encargados de ajustar los factores de cada entorno de desarrollo como administradores del repositorio.

Algunas pantallas de la aplicación son las siguientes:

Pantalla de entrada a la aplicación con las opciones de menú

Pantalla de mantenimiento de los factores de ajuste por entornos de desarrollo

Pantalla de mantenimiento de los factores de ajuste por tamaño del equipo de desarrollo

(en horas por PF)

Pantalla de mantenimiento de los factores de ajuste por experiencia del equipo de desarrollo

Mantenimiento de coeficientes de cálculo de tiempos por perfiles de Ingenieros y Analistas

en relación al tiempo de programación estimado para el desarrollo

Mantenimiento de tiempos estimados de programación por tipo de proceso

y complejidad expresado en horas

Mantenimiento de proyectos – Pantalla de recogida de datos iniciales de tipos de proceso y complejidad

Mantenimiento de proyectos – Pantalla de recogida de datos de ajustes por entorno, experiencia y tamaño del equipo de trabajo

Mantenimiento de Proyectos – Valores finales calculados en base a los datos introducidos

Anotación de tiempos reales al cierre del proyecto

Generación de listados – Obtención dinámica de listados

sobre el repositorio y explotación de datos (herramienta GLIS de ICM)

Selección dinámica de variables, filtros, etc, sobre el diccionario de datos de la aplicación

Ayuda de la aplicación – Contenidos: conceptos de estimación de proyectos

y de métricas del software con ejemplos

(Contenidos del trabajo de Doctorado de la asignatura sobre Métricas de Software)

Con la sucesiva recogida de datos en la aplicación MIDE y su uso para facilitar a los responsables de proyecto la estimación inicial, se pretende dentro del ámbito de ICM:

- Tener criterios homogéneos de estimación de proyectos.

- Recoger las técnicas y criterios en la normativa y procedimientos de calidad.

- Difundir las técnicas y crear cultura de estimación de proyectos.

- Realimentar el diccionario de proyectos para una mejora en los coeficientes de cálculo y ajuste de métricas de proyectos.

- Mejora en las planificaciones de recursos y proyectos en la organización.

Se propone, tras un periodo de recogida de datos, posteriores trabajos de análisis de los mismos y el establecimiento de los ratios y coeficientes de cálculo de productividad y duración de proyectos propuestos por el ISBSG en su repositorio, cruzando estos datos recogidos en ICM con los recogidos a nivel internacional, tratando de hacer propuestas alternativas a los métodos  actuales de medición de proyectos software.

Tras un periodo de recogida de datos de proyectos, y explotando estadísticamente el mismo, se proponen las siguientes métricas:

Estudios del PDR (Project Delivery Rate), horas por PF:

- Por entornos de desarrollo

- Por tamaño en PF del proyecto

- Por tamaño en personas del equipo de desarrollo

- Por nivel de experiencia del equipo de desarrollo

Estudios de estimación de tiempos de desarrollo:

- Meses en función de tamaño del equipo de desarrollo y tamaño en PF.

- Simulaciones de tiempos de desarrollo en función de tamaño del equipo.

- Simulaciones de tiempos de desarrollo en función de la experiencia del equipo.

Estudios de tamaño en PF del proyecto y distribución de componentes:

- Porcentaje de peso de los diferentes tipos de funciones de procesos y datos.

Estudios sobre las métricas de complejidad del modelo de datos:

- Catalogación de métricas de datos por proyectos.

- Ratios de complejidad media de entidades, atributos y relaciones.

- Análisis de relación entre las métricas de datos y el tamaño del proyecto.

- Análisis de relación entre las métricas de datos y distribución de funciones de procesos y datos del proyecto.

- Tasa de complejidad del modelo de datos.

Ajuste progresivo de los coeficientes asociados a las métricas del modelo:

Complejidad = (NE*K1+NEB*K2+NEM*K3+NEA*K4+NA*K5+NAvsE*K6+NE*K7+NRvsE*K8)

# Text boxes

Medida de Puntos Función No Ajustados

Entradas Externas

Salidas Externas

Consultas Externas

Ficheros de              Interfaz Externos

Ficheros

Lógicos Internos

Funciones Transaccionales

Funciones de Datos

Determinación  del Valor del Factor de Ajuste

Determinación de los Puntos  Función No Ajustados

Identificación del Alcance de la Medición y los Límites de la Aplicación

Determinación de los Puntos

Función Ajustados

Medición de las Funciones Transaccionales

Medición de las Funciones de Datos

Determinación

del tipo de       Medición